## Cronograma
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Diretoria de Planejamento e Controle
Divisão de Obras e Sustentabilidade/Orçamentação
Cronograma Físico e Financeiro
Objeto: Complementação da Ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação-DINTER |  | Banco: SINAPI - 04/2020 - Maranhão | B.D.I: 25,03% BDI Difer.: 19,83% | Encargos Sociais: Desonerado: 84,19% |  | Data: Junho/2020
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS OU PRELIMINARES | 100,00% 36.186,78 | 94,00% 34.015,57 | 2,00% 723,74 | 2,00% 723,74 | 2,00% 723,74
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 103.704,00 | 23,04% 23.893,40 | 24,65% 25.563,04 | 25,96% 26.921,56 | 26,35% 27.326,00
3 | PAVIMENTO TÉRREO E ABRIGO DE CISTERNA | 80,99% 510.850,55 | 15,79% 80.649,93 | 18,37% 93.837,94 | 20,13% 102.840,52 | 26,70% 136.385,64
3.1 | Demolições e Retiradas | 100,00% 2.241,70 | 100,00% 2.241,70
3.2 | Serviços em Concreto | 100,00% 35.506,01 | 100,00% 35.506,01
3.2.1 | Infraestrutura | 100,00% 14.354,24 | 100,00% 14.354,24
3.2.2 | Supraestrutura | 100,00% 21.151,77 | 100,00% 21.151,77
3.3 | Alvenarias e Divisórias | 100,00% 27.215,90 | 30,00% 8.164,77 | 70,00% 19.051,13
3.4 | Cobertura | 100,00% 4.498,81 |  | 100,00% 4.498,81
3.5 | Esquadrias | 100,00% 74.663,86 |  | 30,00% 22.399,16 | 30,00% 22.399,16 | 40,00% 29.865,54
3.6 | Instalações Elétricas | 100,00% 64.744,58 | 20,00% 12.948,92 | 30,00% 19.423,37 | 30,00% 19.423,37 | 20,00% 12.948,92
3.7 | Eletrificação Externa | 100,00% 57.293,18 |  | 40,00% 22.917,27 | 30,00% 17.187,95 | 30,00% 17.187,95
3.8 | Instalações Hidráulicas | 100,00% 12.005,20 | 100,00% 12.005,20
3.9 | Instalações Sanitárias | 100,00% 6.714,79 | 100,00% 6.714,79
3.10 | Instalação de Combate à Incêndio | 100,00% 11.616,93 |  |  |  | 100,00% 11.616,93
3.11 | Impermeabilização | 100,00% 4.383,63 | 70,00% 3.068,54 | 30,00% 1.315,09
3.12 | Revestimento de Teto, Parede e Piso | 100,00% 97.136,52 | 20,00% 19.427,30 | 30,00% 29.140,96 | 30,00% 29.140,96 | 20,00% 19.427,30
3.12.1 | Revestimento de Teto | 100,00% 3.844,17 | 20,00% 768,83 | 30,00% 1.153,25 | 30,00% 1.153,25 | 20,00% 768,83
3.12.2 | Revestimento de Parede | 100,00% 30.326,71 | 20,00% 6.065,34 | 30,00% 9.098,01 | 30,00% 9.098,01 | 20,00% 6.065,34
3.12.3 | Revestimento de Piso | 100,00% 45.076,50 | 20,00% 9.015,30 | 30,00% 13.522,95 | 30,00% 13.522,95 | 20,00% 9.015,30
3.12.4 | Rodapé,Peitoril, Soleira e Friso | 100,00% 17.889,14 | 20,00% 3.577,83 | 30,00% 5.366,74 | 30,00% 5.366,74 | 20,00% 3.577,83
3.13 | Forro | 100,00% 5.905,71 |  |  |  | 100,00% 5.905,71
3.14 | Louças, Ferragens Hidrosanitários e Reservação | 100,00% 17.081,04 |  |  | 30,00% 5.124,31 | 70,00% 11.956,73
3.15 | Serviços Complementares | 100,00% 22.776,74 |  |  | 50,00% 11.388,37 | 50,00% 11.388,37
3.16 | Drenagem Pluvial | 100,00% 6.151,80 |  |  | 100,00% 6.151,80
3.17 | Pavimentação Externa e Paisagismo | 100,00% 18.583,04 |  |  |  | 100,00% 18.583,04
3.18 | Pintura | 100,00% 42.331,11 |  | 10,00% 4.233,11 | 50,00% 21.165,56 | 40,00% 16.932,44
4 | 1º PAVIMENTO | 76,47% 251.975,62 | 12,77% 32.167,20 | 19,11% 48.141,30 | 21,64% 54.522,06 | 22,96% 57.844,20
4.1 | Demolições e Retiradas | 100,00% 253,24 | 100,00% 253,24
4.2 | Serviços em Concreto | 100,00% 3.226,16 | 100,00% 3.226,16
4.3 | Alvenarias e Divisórias | 100,00% 18.089,58 | 30,00% 5.426,87 | 70,00% 12.662,71
4.4 | Esquadrias | 100,00% 42.013,12 |  | 30,00% 12.603,94 | 30,00% 12.603,94 | 40,00% 16.805,25
4.5 | Instalações Elétricas | 100,00% 46.651,20 | 20,00% 9.330,24 | 30,00% 13.995,36 | 30,00% 13.995,36 | 20,00% 9.330,24
4.6 | Instalações Hidráulicas | 100,00% 1.886,88 | 100,00% 1.886,88
4.7 | Instalação Sanitária | 100,00% 1.890,01 | 100,00% 1.890,01
4.8 | Instalação de Combate a incêndio | 100,00% 6.862,57 |  |  |  | 100,00% 6.862,57
4.9 | Impermeabilização | 100,00% 14.505,42 | 70,00% 10.153,79 | 30,00% 4.351,63
4.10 | Revestimento de Teto, Parede e Piso | 100,00% 59.300,86 | 20,00% 11.860,17 | 30,00% 17.790,26 | 30,00% 17.790,26 | 20,00% 11.860,17
4.10.1 | Revestimento de Teto | 100,00% 3.106,40 | 20,00% 621,28 | 30,00% 931,92 | 30,00% 931,92 | 20,00% 621,28
4.10.2 | Revestimento de Parede | 100,00% 15.910,70 | 20,00% 3.182,14 | 30,00% 4.773,21 | 30,00% 4.773,21 | 20,00% 3.182,14
4.10.3 | Revestimento de Piso | 100,00% 21.459,22 | 20,00% 4.291,84 | 30,00% 6.437,77 | 30,00% 6.437,77 | 20,00% 4.291,84
4.10.4 | Rodapé, Peitoril e Soleira | 100,00% 18.824,54 | 20,00% 3.764,91 | 30,00% 5.647,36 | 30,00% 5.647,36 | 20,00% 3.764,91
4.11 | Louças, Ferragens Hidrosanitários e Reservação | 100,00% 5.322,12 |  |  | 30,00% 1.596,64 | 70,00% 3.725,48
4.12 | Serviços Complementares | 100,00% 6.019,94 |  |  | 50,00% 3.009,97 | 50,00% 3.009,97
4.13 | Drenagem Pluvial | 100,00% 677,80 |  |  | 100,00% 677,80
4.14 | Pintura | 100,00% 45.276,72 |  | 10,00% 4.527,67 | 50,00% 22.638,36 | 40,00% 18.110,69
5 | 2º PAVIMENTO E COBERTURA | 81,64% 412.270,68 | 20,19% 83.242,32 | 20,39% 84.079,51 | 22,59% 93.136,84 | 18,46% 76.105,47
5.1 | Demolições e Retiradas | 100,00% 77,36 | 100,00% 77,36
5.2 | Serviços em Concreto | 100,00% 29.515,50 | 100,00% 29.515,50
5.3 | Alvenarias e Divisórias | 100,00% 17.508,54 | 30,00% 5.252,56 | 70,00% 12.255,98
5.4 | Cobertura | 100,00% 21.374,09 |  | 100,00% 21.374,09
5.5 | Esquadrias | 100,00% 47.534,74 |  | 30,00% 14.260,42 | 30,00% 14.260,42 | 40,00% 19.013,90
5.6 | Instalações Elétricas | 100,00% 55.245,74 | 20,00% 11.049,15 | 30,00% 16.573,72 | 30,00% 16.573,72 | 20,00% 11.049,15
5.7 | SPDA | 100,00% 28.762,78 |  |  | 100,00% 28.762,78
5.8 | Instalações Hidráulicas | 100,00% 2.957,11 | 100,00% 2.957,11
5.9 | Instalações Sanitárias | 100,00% 1.887,87 | 100,00% 1.887,87
5.10 | Instalação de Combate à Incêndio | 100,00% 16.567,71 |  |  |  | 100,00% 16.567,71
5.11 | Impermeabilização | 100,00% 46.432,53 | 70,00% 32.502,77 | 30,00% 13.929,76
5.12 | Revestimento de Teto, Parede e Piso | 100,00% 75.706,54 | 20,00% 15.141,31 | 30,00% 22.711,96 | 30,00% 22.711,96 | 20,00% 15.141,31
5.12.1 | Revestimento de Teto | 100,00% 931,92 | 20,00% 186,38 | 30,00% 279,58 | 30,00% 279,58 | 20,00% 186,38
5.12.2 | Revestimento de Parede | 100,00% 48.526,64 | 20,00% 9.705,33 | 30,00% 14.557,99 | 30,00% 14.557,99 | 20,00% 9.705,33
5.12.3 | Revestimento de Piso | 100,00% 13.766,20 | 20,00% 2.753,24 | 30,00% 4.129,86 | 30,00% 4.129,86 | 20,00% 2.753,24
5.12.4 | Rodapé, Peitoril e Soleiras | 100,00% 12.481,78 | 20,00% 2.496,36 | 30,00% 3.744,53 | 30,00% 3.744,53 | 20,00% 2.496,36
5.13 | Louças, Ferragens Hidrosanitários e Reservação | 100,00% 6.422,85 |  |  | 30,00% 1.926,86 | 70,00% 4.496,00
5.14 | Serviços Complementares | 100,00% 4.473,13 |  |  | 50,00% 2.236,57 | 50,00% 2.236,57
5.15 | Drenagem Pluvial | 100,00% 948,81 |  |  | 100,00% 948,81
5.16 | Pintura | 100,00% 56.855,38 |  | 10,00% 5.685,54 | 50,00% 28.427,69 | 40,00% 22.742,15
6 | TRANSPORTES DE MATERIAL MINERAL | 100,00% 16.525,44 | 50,00% 8.262,72 | 50,00% 8.262,72
7 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 8.143,03 |  |  |  | 100,00% 8.143,03
Porcentagem |  |  | 23,04% | 24,65% | 25,96% | 26,35%
Custo |  |  | 308.659,92 | 330.251,42 | 347.787,90 | 352.956,86
Porcentagem Acumulado |  |  | 23,04% | 47,69% | 73,65% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 308.659,92 | 638.911,34 | 986.699,24 | 1.339.656,10
Maria de Lourdes Serêjo Pinto
Engª Civil CONFEA 110.718.088-0 Mat. SIAPE 1.027.896
Leila Cardoso Azevêdo
Engª Civil CONFEA 110.744.215-0