## Orçamento Sintético
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Diretoria de Planejamento Engenharia e Controle
Divisão de Projetos e Sustentabilidade/ Orçamentação
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: Obra de Conclusão do Prédio de Medicina do Campus de Imperatriz. | [9 empty] | BDI: 25,03% BDI Dif: 19,83% | LSH.:85,68%
Orç. 05/2021_R00 LOCAL: Unidade Avançada-Bom Jesus. Av. da Universidade, S/N. Dom Afonso Felipe Gregory- Imperatriz-MA Ref. SINAPI: Setembro/2021 | [10 empty] | Outubro/2021
Item | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  | SERVICOS PRELIMINARES· | [6 empty] | 28360.86 | 119088.6 | 147449.46
1.1 | 01010101-UFMA | Taxa do CREA - ART de obras acima de 15.000,00 | un | 1 | 226.5 | 0 | 271.41 | 271,41 (19.83%) | 0 | 271.41 | 271.41
1.2 | 01010201-UFMA | Taxa da Prefeitura ( Alvará de Construção) | m² | 3554 | 3.29 | 0 | 3.94 | 3,94 (19.83%) | 0 | 14002.76 | 14002.76
1.3 | 01090101-UFMA | Placa de obra (3,20 X 1,60)m, em lona 420 c/reforço nas bordas e ilhós p/fixação em estrutura de metalon, formada p/três peças ( 50 X 50 X 1,2)mm, verticais e três contraventamentos horizontais ( 50 X 25 X 1,2)mm; executada de acordo c/Manual de uso de marca do Governo Federal-Obras. | un | 1 | 1699.96 | 369.48 | 1755.97 | 2125.45 | 369.48 | 1755.97 | 2125.45
1.4 | 01080101-UFMA | Tapume em chapa galvanizada (26 GSG espessura 0,55mm), altura 2m, c/estrutura em peças de madeira (3x3)" a cada 2,00m; contraventamento horizontal (inferior e superior) c/peça de madeira (2x2)". | m | 150 | 164.44 | 15.49 | 190.1 | 205.59 | 2323.5 | 28515 | 30838.5
1.5 | 98524-SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 | m² | 864 | 2.12 | 2.16 | 0.49 | 2.65 | 1866.24 | 423.36 | 2289.6
1.6 | 74010/1UD.95875UD-UFMA | Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhão basculante 10m3, DMT 10km. | m³ | 449 | 20.51 | 2.31 | 23.33 | 25.64 | 1037.19 | 10475.17 | 11512.36
1.7 | 01030101-UFMA | Instalação provisória de força, c/ eletroduto 25mm (3/4). | pt | 2 | 162.94 | 92.06 | 111.66 | 203.72 | 184.12 | 223.32 | 407.44
1.8 | 01030102-UFMA | Instalação provisória de luz, c/ eletroduto 20mm (1/2). | pt | 10 | 137.88 | 79.48 | 92.91 | 172.39 | 794.8 | 929.1 | 1723.9
1.9 | 01030201-UFMA | Instalação provisória de água c/tubo PVC e registro de esfera 25mm (3/4)". | pt | 1 | 110.27 | 63.17 | 74.7 | 137.87 | 63.17 | 74.7 | 137.87
1.10 | 01030202-UFMA | Instalação provisória de água c/tubo PVC e torneira 20mm (1/2)" | pt | 3 | 158.83 | 62.72 | 135.86 | 198.58 | 188.16 | 407.58 | 595.74
1.11 | 89800U.DER-UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, inclusive conexões, c/escavação, reaterro, carga, transporte e descarga do material excedente. | m | 72 | 35.83 | 15.1 | 29.69 | 44.79 | 1087.2 | 2137.68 | 3224.88
1.12 | 10776UD-UFMA | Locação de container p/escritório, (2,30 x 6,00 x 2,50) m, s/divisórias internas e s/sanitário. (Almoxarifado/Depósito) | un | 12 | 703.12 | 0 | 842.54 | 842,54 (19.83%) | 0 | 10110.48 | 10110.48
1.13 | 10777UD-UFMA | Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio | un | 6 | 1021.87 | 0 | 1224.5 | 1224,5 (19.83%) | 0 | 7347 | 7347
1.14 | 5928-SINAPI | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. Af_06/2014 | Chp | 6 | 195.21 | 18.66 | 225.41 | 244.07 | 111.96 | 1352.46 | 1464.42
1.15 | 5930-SINAPI | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chi diurno. Af_06/2014 | Chi | 12 | 38.1 | 18.66 | 28.97 | 47.63 | 223.92 | 347.64 | 571.56
1.16 | 98681U.D2-UFMA | Piso cimentado c/argamassa de cimento e areia média (1:4), preparo mecanico, acabamento rustico espessura 2,0cm, sobre lastro de brita preta, p/refeitório de obra. | m² | 36 | 28.4 | 10.77 | 24.73 | 35.5 | 387.72 | 890.28 | 1278
1.17 | 92543-SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m² | 44 | 19.64 | 3.12 | 21.43 | 24.55 | 137.28 | 942.92 | 1080.2
1.18 | 94210UD-UFMA | Telhamento c/telha ondulada de fibrocimento espes. 4 mm, (2,44 x 0,50)m, recobrimento lateral de 1/4 onda, p/canteiro de obra, uma água, inclinação máxima 10°, incluso içamento. | m² | 44 | 31.95 | 4.57 | 35.37 | 39.94 | 201.08 | 1556.28 | 1757.36
1.19 | 01040106-UFMA | Mobilização - Grajaú/Imperatriz | un | 1 | 6035.68 | 1515.36 | 6031.05 | 7546.41 | 1515.36 | 6031.05 | 7546.41
1.20 | 99059-SINAPI | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018 | m | 864 | 43.26 | 20.42 | 33.66 | 54.08 | 17642.88 | 29082.24 | 46725.12
1.21 | 10527UD-UFMA | Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m | m | 180 | 10 | 0 | 11.98 | 11,98 (19.83%) | 0 | 2156.4 | 2156.4
1.22 | 97064UD-UFMA | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre. | m | 180 | 1.26 | 1.26 | 0.31 | 1.57 | 226.8 | 55.8 | 282.6
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 129996 | 34863 | 164859
2.1 | 0201-BO-UFMA | Administração Local | un | 100 | 1318.56 | 1299.96 | 348.64 | 1648.59 | 129996 | 34863 | 164859
3 |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 14987.8 | 104837.48 | 119825.28
3.1 | 93358-SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 | m³ | 34 | 50.2 | 49.91 | 12.85 | 62.76 | 1696.94 | 436.9 | 2133.84
3.2 | 95241-SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016 | m² | 71 | 20.84 | 8.27 | 17.78 | 26.05 | 587.17 | 1262.38 | 1849.55
3.3 | 96543-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 6 | 17.06 | 5.78 | 15.55 | 21.33 | 34.68 | 93.3 | 127.98
3.4 | 96544-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 101 | 16.52 | 4.13 | 16.52 | 20.65 | 417.13 | 1668.52 | 2085.65
3.5 | 96545-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 42 | 15.81 | 2.96 | 16.8 | 19.76 | 124.32 | 705.6 | 829.92
3.6 | 96546-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 254 | 14.3 | 2.18 | 15.69 | 17.87 | 553.72 | 3985.26 | 4538.98
3.7 | 96547-SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 196 | 12.16 | 1.61 | 13.59 | 15.2 | 315.56 | 2663.64 | 2979.2
3.8 | 92759-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 7 | 15.11 | 3.96 | 14.93 | 18.89 | 27.72 | 104.51 | 132.23
3.9 | 92760-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 5 | 15.08 | 2.69 | 16.16 | 18.85 | 13.45 | 80.8 | 94.25
3.10 | 92777-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 372 | 15.8 | 2.96 | 16.79 | 19.75 | 1101.12 | 6245.88 | 7347
3.11 | 92762-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 22 | 13.44 | 1.27 | 15.53 | 16.8 | 27.94 | 341.66 | 369.6
3.12 | 92779-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 402 | 12.06 | 1.51 | 13.56 | 15.07 | 607.02 | 5451.12 | 6058.14
3.13 | 92764-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 45 | 11.13 | 0.57 | 13.34 | 13.91 | 25.65 | 600.3 | 625.95
3.14 | 92786-SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 1232 | 14.89 | 2.01 | 16.6 | 18.61 | 2476.32 | 20451.2 | 22927.52
3.15 | 92787-SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 1541 | 13.51 | 1.4 | 15.49 | 16.89 | 2157.4 | 23870.09 | 26027.49
3.16 | 96528-SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. Af_06/2017 | m² | 41 | 171.49 | 43.83 | 170.58 | 214.41 | 1797.03 | 6993.78 | 8790.81
3.17 | 92413-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2020 | m² | 9 | 93.21 | 46.1 | 70.44 | 116.54 | 414.9 | 633.96 | 1048.86
3.18 | 96530-SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. Af_06/2017 | m² | 19 | 156.47 | 37.1 | 158.53 | 195.63 | 704.9 | 3012.07 | 3716.97
3.19 | 97086-SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2017 | m² | 6 | 88.46 | 61 | 49.6 | 110.6 | 366 | 297.6 | 663.6
3.20 | 100898UD-UFMA | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 50cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira, (Exclusive armação). | m | 42 | 107.26 | 6.66 | 127.44 | 134.1 | 279.72 | 5352.48 | 5632.2
3.21 | 95603-SINAPI | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 61 cm a 80 cm. Af_05/2021 | un | 6 | 28.05 | 27.52 | 7.55 | 35.07 | 165.12 | 45.3 | 210.42
3.22 | 97096-SINAPI | Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 20 cm - lançamento, adensamento e acabamento. Af_09/2017 | m³ | 9 | 464.41 | 12.53 | 568.12 | 580.65 | 112.77 | 5113.08 | 5225.85
3.23 | 96557-SINAPI | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPA, com uso de bomba  lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017 | m³ | 20 | 503.73 | 13.35 | 616.46 | 629.81 | 267 | 12329.2 | 12596.2
3.24 | 10010201-UFMA | Alvenaria de vedação com bloco de concreto ( 9X19X39) cm, esp. 9 cm, c/junta de 20mm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecanico. (Radier) | m² | 14 | 60.11 | 19.67 | 55.48 | 75.15 | 275.38 | 776.72 | 1052.1
3.25 | 93382-SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016 | m³ | 13 | 20.36 | 17.4 | 8.05 | 25.45 | 226.2 | 104.65 | 330.85
3.26 | 93382U.D2-UFMA | Aterro manual de caixão, c/areia e compactação mecanizada empregando placa vibratória. | m³ | 24 | 78.59 | 8.86 | 89.4 | 98.26 | 212.64 | 2145.6 | 2358.24
3.27 | 07060102-UFMA | Controle Tecnológico de Concreto (moldagem, transporte, ensaio a compressão de corpos de prova, c/emissão de relatório) | un | 2 | 30 | 0 | 35.94 | 35,94 (19.83%) | 0 | 71.88 | 71.88
4 |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 11351.78 | 69351.89 | 80703.67
4.1 | 92759-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 114 | 15.11 | 3.96 | 14.93 | 18.89 | 451.44 | 1702.02 | 2153.46
4.2 | 92760-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 207 | 15.08 | 2.69 | 16.16 | 18.85 | 556.83 | 3345.12 | 3901.95
4.3 | 92762-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 518 | 13.44 | 1.27 | 15.53 | 16.8 | 657.86 | 8044.54 | 8702.4
4.4 | 92763-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 169 | 11.46 | 0.88 | 13.44 | 14.32 | 148.72 | 2271.36 | 2420.08
4.5 | 92764-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 429 | 11.13 | 0.57 | 13.34 | 13.91 | 244.53 | 5722.86 | 5967.39
4.6 | 92765-SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 114 | 12.77 | 0.35 | 15.61 | 15.96 | 39.9 | 1779.54 | 1819.44
4.7 | 92768-SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 41 | 14.22 | 2.81 | 14.96 | 17.77 | 115.21 | 613.36 | 728.57
4.8 | 92769-SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 309 | 14.36 | 1.87 | 16.08 | 17.95 | 577.83 | 4968.72 | 5546.55
4.9 | 92772-SINAPI | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 815 | 11.11 | 0.56 | 13.33 | 13.89 | 456.4 | 10863.95 | 11320.35
4.10 | 92419-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_09/2020 | m² | 106 | 60.27 | 25.28 | 50.07 | 75.35 | 2679.68 | 5307.42 | 7987.1
4.11 | 92456-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. Af_09/2020 | m² | 88 | 90.05 | 42.97 | 69.61 | 112.58 | 3781.36 | 6125.68 | 9907.04
4.12 | 92510-SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af_09/2020 | m² | 78 | 44.09 | 14.21 | 40.91 | 55.12 | 1108.38 | 3190.98 | 4299.36
4.13 | 92720UD-UFMA | Concretagem de pilares, fck=30mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual 0,25m²- lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 8 | 492.44 | 22.11 | 593.58 | 615.69 | 176.88 | 4748.64 | 4925.52
4.14 | 92725U.D1-UFMA | Concretagem de vigas e lajes, fck=30mpa, para lajes maciças e nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual 20m²- lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 18 | 489.86 | 19.82 | 592.65 | 612.47 | 356.76 | 10667.7 | 11024.46
5 |  | ALVENARIAS E DIVlSÓRIAS | [6 empty] | 11556.11 | 77422.66 | 88978.77
5.1 | 10010102-UFMA | Alvenaria de bloco ceramico seis furos (9x14x19)cm esp. 9cm, c/junta 20mm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecanico. | m² | 76 | 54.09 | 26.03 | 41.59 | 67.62 | 1978.28 | 3160.84 | 5139.12
5.2 | 10010201-UFMA | Alvenaria de vedação com bloco de concreto ( 9X19X39) cm, esp. 9 cm, c/junta de 20mm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecanico. | m² | 294 | 60.11 | 19.67 | 55.48 | 75.15 | 5782.98 | 16311.12 | 22094.1
5.3 | 10010205-UFMA | Alvenaria de bloco vazado de concreto - Padrão UFMA, (15X20X20)cm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecanico. formando junta de 20mm, c/acabamento boleado. | m² | 20 | 63.14 | 32.39 | 46.55 | 78.94 | 647.8 | 931 | 1578.8
5.4 | 10020601-UFMA | Divisória articulada acústica com painéis modulares, deslizantes e com movimento multidirecionais, com estrutura interna em aço e chapa de gesso acartonado e contra placas com chapas de MDF, com acabamento externo laminado BP. | m² | 19 | 1300 | 0 | 1557.79 | 1557,79 (19.83%) | 0 | 29598.01 | 29598.01
5.5 | 102253-SINAPI | Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante AC III-E, exclusive ferragens. Af_01/2021 | m² | 30 | 682.08 | 57.67 | 795.13 | 852.8 | 1730.1 | 23853.9 | 25584
5.6 | 25170201-UFMA | Mureta de alvenaria de bloco de concreto estrutural (14X19X39)cm, altura total 1,30m; sendo elevação h=0,60m e fundação h=0,70m; incluindo cinta de amarração superior, sapata corrida de base armada (40X10)cm, concreto 20 MPa, armação, escavação, carga e transporte de entulho. | m | 17 | 234.52 | 83.35 | 209.87 | 293.22 | 1416.95 | 3567.79 | 4984.74
6 |  | COBERTURA | [6 empty] | 4654.99 | 21340.09 | 25995.08
6.1 | 92541-SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m² | 95 | 69.08 | 14.16 | 72.21 | 86.37 | 1345.2 | 6859.95 | 8205.15
6.2 | 92580-SINAPI | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m² | 36 | 54.45 | 5.39 | 62.68 | 68.07 | 194.04 | 2256.48 | 2450.52
6.3 | 11010301-UFMA | Cabo de Aço galvanizado 1/2" com alma de fibra | m | 8 | 78.48 | 9.28 | 88.84 | 98.12 | 74.24 | 710.72 | 784.96
6.4 | 94213-SINAPI | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 | m² | 36 | 93.25 | 2.85 | 113.74 | 116.59 | 102.6 | 4094.64 | 4197.24
6.5 | 94445-SINAPI | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m² | 95 | 37.23 | 8.96 | 37.58 | 46.54 | 851.2 | 3570.1 | 4421.3
6.6 | 11040202.1-UFMA | Pingadeira de concreto aparente, 20 MPa, (0,25 x 0,05)m, moldada in loco, incluindo forma e armação. | m | 23 | 36.13 | 15.03 | 30.14 | 45.17 | 345.69 | 693.22 | 1038.91
6.7 | 11040202.2-UFMA | Pingadeira de concreto aparente, 20 MPa, (0,35 x 0,05)m, moldada in loco, incluindo forma e armação. | m | 20 | 66.59 | 31.45 | 51.8 | 83.25 | 629 | 1036 | 1665
6.8 | 11040201.1-UFMA | Rufo de concreto aparente, 20 MPa, (0,25 x 0,03) m moldado in loco, incluindo forma e armação. | m | 101 | 25.6 | 11.02 | 20.98 | 32 | 1113.02 | 2118.98 | 3232
7 |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 35117.82 | 260645.1 | 295762.92
7.1 | 90788-SINAPI | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 60x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 10 | 652.72 | 11.08 | 805.01 | 816.09 | 110.8 | 8050.1 | 8160.9
7.2 | 90790-SINAPI | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 18 | 674.2 | 13.37 | 829.58 | 842.95 | 240.66 | 14932.44 | 15173.1
7.3 | 100675-SINAPI | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90x210, exclusive fechadura, fixação com preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 1 | 744.52 | 16.43 | 914.44 | 930.87 | 16.43 | 914.44 | 930.87
7.4 | 100675U.D1-UFMA | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90x210, inclusive fechadura, puxador de aço inox comprimento de 40 cm e revestimento inferior com chapa de aço inox 304,fixação com preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalação. | un | 1 | 1863.6 | 54.05 | 2276 | 2330.05 | 54.05 | 2276 | 2330.05
7.5 | 90790UD-UFMA | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, (160x210)cm, inclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. | un | 2 | 1654.74 | 51.58 | 2017.34 | 2068.92 | 103.16 | 4034.68 | 4137.84
7.6 | 91341-SINAPI | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | m² | 12 | 488.05 | 9.24 | 600.96 | 610.2 | 110.88 | 7211.52 | 7322.4
7.7 | 91306-SINAPI | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019 | un | 22 | 120.87 | 18.48 | 132.64 | 151.12 | 406.56 | 2918.08 | 3324.64
7.8 | 12050101.1-UFMA | Ferragem p/porta veneziana de alumínio em sanitário (dobradiça de alumínio natural ( 3 furos ), fechadura de embutir tipo tranqueta, parafusos, completa. | cj | 10 | 145.59 | 37.1 | 144.93 | 182.03 | 371 | 1449.3 | 1820.3
7.9 | 12050101.4-UFMA | Ferragem p/porta de veneziana de alumínio, uma folha (dobradiça de alumínio natural( 4 furos ), fechadura externa de embutir, parafusos, completa. | cj | 1 | 176.02 | 52.08 | 167.99 | 220.07 | 52.08 | 167.99 | 220.07
7.10 | 102185UD-UFMA | Porta de vidro temperado 10mm (3,00x2,10)m, com bandeira h=0,50 m, duas folhas de abrir, inclusive acessórios em latão (mola hidráulica de piso, puxador tubular reto, dobradiças superior e inferior, pivô para dobradiça inferior e superior, , trinco , fechadura ,contra fechadura). | un | 1 | 3991.8 | 221.8 | 4769.14 | 4990.94 | 221.8 | 4769.14 | 4990.94
7.11 | 120303.04-UFMA | Pele de vidro com estrutura de alumínio e vidro laminado de 8mm, na cor refletiva prata -Fornecimento e instalação. | m² | 68.31 | 1276.53 | 0 | 1529.66 | 1529,66 (19.83%) | 0 | 104491.07 | 104491.07
7.12 | 120302.23.1-UFMA | Janela de vidro temperado 10mm, de correr, med. (1,00 x 1,10)m, e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-P), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) | un | 2 | 558.28 | 124.36 | 573.65 | 698.01 | 248.72 | 1147.3 | 1396.02
7.13 | 120302.43.1-UFMA | Janela de vidro temperado 10mm, de correr, med. (2,00 x 1,10)m e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-PU), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) (2 folhas fixas / 2 folhas móveis). | un | 2 | 1102.86 | 248.73 | 1130.17 | 1378.9 | 497.46 | 2260.34 | 2757.8
7.14 | 120302.49-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de correr, med. (3,00 x 1,10)m, e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-PU), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) (2 Folhas Fixas / 2 Folhas móveis). | un | 11 | 1732.73 | 465.21 | 1701.22 | 2166.43 | 5117.31 | 18713.42 | 23830.73
7.15 | 120302.50-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de correr, med. (2,50 x 1,10)m e alumínio natural: trilho inferior e superior(cabeçote), perfis de acabamentos laterais (alvenaria-PU), e (vidro/vidro), perfil de acabamento superior (tampa/capa) e fecho V/V, completo.) (2 folhas fixas / 2 folhas móveis). | un | 11 | 1152.04 | 279.91 | 1160.48 | 1440.39 | 3079.01 | 12765.28 | 15844.29
7.16 | 120303.02-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de maximar med. (0,50x0,50)m e alumínio natural 01 folha. | un | 2 | 600 | 0 | 718.98 | 718,98 (19.83%) | 0 | 1437.96 | 1437.96
7.17 | 120303.03-UFMA | Janela de vidro temperado 8mm, de maximar med. (2,00x0,50)m e alumínio natural 04 folhas. | un | 2 | 1300 | 0 | 1557.79 | 1557,79 (19.83%) | 0 | 3115.58 | 3115.58
7.18 | 12040301.1-UFMA | Grade metálica fixa p/janela, padrão UFMA , c/quadro e contraventamento vertical em barra chata (1 1/4X1/4)", espaçamento máximo 50cm; enchimento horizontal em barra de ferro laminado Ø 1/2", espaçamento máximo 12,5cm, assente na face interna do vão, c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecanico. | m² | 73 | 445.71 | 186.68 | 370.59 | 557.27 | 13627.64 | 27053.07 | 40680.71
7.19 | 12040301.3-UFMA | Grade metálica fixa em tubo de chapa galvanizada (20x20) mm -metalon, c/ quadro e peças horizontal e vertical formando quadros de no máximo (10x10)cm. | m² | 27 | 289.85 | 159.98 | 202.41 | 362.39 | 4319.46 | 5465.07 | 9784.53
7.20 | 12030202 -UFMA | Grade p/chumbamento em bloco, sobre mureta de alvenaria, com estrutura em tubo de chapa preta (50X50X2)mm altura 2,00m; p/chumbamento em base de concreto, espaçamento 1,20m; dois contraventamentos horizontais c/barra chata (1 X 1/4)" e enchimento vertical sem emenda, em tubo de chapa preta (30 X 30)mm, altura 2,00m; espaçamento 15 cm. | m | 17 | 429.03 | 123.96 | 412.45 | 536.41 | 2107.32 | 7011.65 | 9118.97
7.21 | 12040105 -UFMA | Porta de ferro (3,00 X 2,50)m, duas folhas de abrir, com estrutura lateral em tubo de chapa preta (50X50X2)mm altura 2,50m; quatro contraventamentos horizontais c/barra chata (1 X 1/4)" e enchimento vertical sem emenda, em tubo de chapa preta (20 X 20)mm; espaçamento 15 cm, saia inferior em chapa 1,95mm, altura 0,50m. | un | 1 | 2486.42 | 495.84 | 2612.93 | 3108.77 | 495.84 | 2612.93 | 3108.77
7.22 | 12040112-UFMA | Porta de ferro tipo camarão med. (3,90 X 3,50)m, quatro folhas de abrir, com estrutura lateral em tubo de chapa preta (50X50X2)mm; três contraventamentos horizontais c/barra chata (1 X 1/4)" e enchimento vertical sem emenda, em tubo de chapa preta (20 X 20)mm; espaçamento 15 cm; dobradiças tipo gonzo; ferrolho em barra laminada 10mm e cadeados, completo. | un | 2 | 4261.73 | 433.86 | 4894.58 | 5328.44 | 867.72 | 9789.16 | 10656.88
7.23 | 12040111-UFMA | Porta de ferro tipo camarão med. (3,90 X 4,40)m, quatro folhas de abrir, com estrutura lateral em tubo de chapa preta (50X50X2)mm; três contraventamentos horizontais c/barra chata (1 X 1/4)" e enchimento vertical sem emenda, em tubo de chapa preta (20 X 20)mm; espaçamento 15 cm; dobradiças tipo gonzo; ferrolho em barra laminada 10mm e cadeados, completo. | un | 2 | 5331.79 | 1239.6 | 5426.73 | 6666.33 | 2479.2 | 10853.46 | 13332.66
7.24 | 102180UD-UFMA | Vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil U, inclusive película espelhada. | m² | 13 | 479.63 | 45.44 | 554.24 | 599.68 | 590.72 | 7205.12 | 7795.84
8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 19292.83 | 151036.79 | 170329.62
8.1 | 101875UD-UFMA | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 12 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação. | un | 1 | 415.36 | 16.47 | 502.85 | 519.32 | 16.47 | 502.85 | 519.32
8.2 | 101881UD-UFMA | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 42 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação. | un | 1 | 1133.78 | 21.85 | 1395.71 | 1417.56 | 21.85 | 1395.71 | 1417.56
8.3 | 74131/5.D3-UFMA | Quadro de montagem de sobrepor (600x500x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro,relés, chave seletora 2 posições e botão de comando duplo com sinaleira fornecimento e instalação. | un | 2 | 2748.03 | 181.45 | 3254.41 | 3435.86 | 362.9 | 6508.82 | 6871.72
8.4 | 74131/5.D9 -UFMA | Quadro de montagem de sobrepor (800x500x200)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. (Medicina-Imperatriz.). | un | 1 | 1623.21 | 102.74 | 1926.75 | 2029.49 | 102.74 | 1926.75 | 2029.49
8.5 | 93653U.D-UFMA | Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 6A-fornecimento e instalação. | un | 2 | 9.46 | 1.18 | 10.64 | 11.82 | 2.36 | 21.28 | 23.64
8.6 | 93654-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 16 | 9.88 | 1.62 | 10.73 | 12.35 | 25.92 | 171.68 | 197.6
8.7 | 93655-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 24 | 10.77 | 2.26 | 11.2 | 13.46 | 54.24 | 268.8 | 323.04
8.8 | 93670-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 6 | 62.13 | 6.8 | 70.88 | 77.68 | 40.8 | 425.28 | 466.08
8.9 | 93671-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 2 | 65.25 | 9.35 | 72.23 | 81.58 | 18.7 | 144.46 | 163.16
8.10 | 93672-SINAPI | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 | 69.95 | 13.88 | 73.57 | 87.45 | 13.88 | 73.57 | 87.45
8.11 | 13030201-UFMA | Disjuntor Tripolar tipo DIN, corrente nominal 63A-Fornecimento e Instalação. | un | 2 | 89.39 | 20.54 | 91.22 | 111.76 | 41.08 | 182.44 | 223.52
8.12 | 101896UD-UFMA | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 225A, fornecimento e instalação. | un | 1 | 492.07 | 45.31 | 569.92 | 615.23 | 45.31 | 569.92 | 615.23
8.13 | 13030401-UFMA | Dispositivo de proteção de surto (DPS), corrente nominal 45KA, 275V. | un | 20 | 98.64 | 13.89 | 109.43 | 123.32 | 277.8 | 2188.6 | 2466.4
8.14 | 72344U.D3-UFMA | Contator tripolar I nominal 32A - fornecimento e instalação inclusive eletrotécnico. | un | 4 | 451.75 | 138.5 | 426.32 | 564.82 | 554 | 1705.28 | 2259.28
8.15 | 93011U.DAP-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 85 mm (3"), aparente, instalado em parede, inclusive conexões. | m | 2 | 29.45 | 2.15 | 34.67 | 36.82 | 4.3 | 69.34 | 73.64
8.16 | 91868U.DER-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 32 mm (1"), c/escavação e reaterro, inclusive conexões. | m | 10 | 18.33 | 12.37 | 10.54 | 22.91 | 123.7 | 105.4 | 229.1
8.17 | 91867U.DER-UFMA | Eletroduto rígido roscável, PVC, 25 mm (3/4"), c/escavação e reaterro, inclusive conexões. | m | 56 | 15.48 | 11.55 | 7.8 | 19.35 | 646.8 | 436.8 | 1083.6
8.18 | 16.113.000722.SER-UFMA | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado # 22, tipo "U", sem tampa largura 100 mm x altura 100 mm, instalação superior, inclusive conexões | m | 130 | 82.41 | 24.85 | 78.18 | 103.03 | 3230.5 | 10163.4 | 13393.9
8.19 | 16.113.000668.SER-UFMA | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado # 22, tipo "U", com tampa largura 100 mm x altura 100 mm, instalação superior | m | 5 | 87.04 | 22.81 | 86.01 | 108.82 | 114.05 | 430.05 | 544.1
8.20 | 16.113.000602.SER-UFMA | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado # 22, tipo "U", sem tampa largura 200 mm x altura 100 mm, instalação superior, inclusive conexões | m | 28 | 94.72 | 24.85 | 93.57 | 118.42 | 695.8 | 2619.96 | 3315.76
8.21 | 16.113.000647.SER-UFMA | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado # 22, tipo "U", com tampa largura 200 mm x altura 100 mm, instalação superior, inclusive conexões | m | 2 | 119.42 | 26.91 | 122.4 | 149.31 | 53.82 | 244.8 | 298.62
8.22 | 91929-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 323 | 7.37 | 1.36 | 7.85 | 9.21 | 439.28 | 2535.55 | 2974.83
8.23 | 91931SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 385 | 10 | 1.77 | 10.73 | 12.5 | 681.45 | 4131.05 | 4812.5
8.24 | 92980-SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 255 | 11.75 | 0.29 | 14.4 | 14.69 | 73.95 | 3672 | 3745.95
8.25 | 92982UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², (0,6/1,0) KV - XLPE | m | 387 | 19.81 | 0.43 | 24.33 | 24.76 | 166.41 | 9415.71 | 9582.12
8.26 | 92988U.D2-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², (0,6/1,0) KV - EPR ou XLPE | m | 77 | 60.07 | 2.96 | 72.14 | 75.1 | 227.92 | 5554.78 | 5782.7
8.27 | 92992UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², (0,6/1,0) KV - EPR ou XLPE. | m | 306 | 111.68 | 4.37 | 135.26 | 139.63 | 1337.22 | 41389.56 | 42726.78
8.28 | 97891.D1-UFMA | Caixa enterrada elétrica, em alvenaria de blocos de concreto, fundo c/brita, med. (0,30x0,30x0,30) m, c/tampa de concreto. | un | 3 | 101.47 | 53.84 | 73.02 | 126.86 | 161.52 | 219.06 | 380.58
8.29 | 93128U.D2-UFMA | Ponto de iluminação aparente, c/eletroduto rígido roscável, 25mm (3/4") e conduletes, cabo 2,5mm² c/isolação(0,6 a 1)Kv, caixa elétrica. | un | 118 | 68.07 | 13.06 | 72.04 | 85.1 | 1541.08 | 8500.72 | 10041.8
8.30 | 93143UD-UFMA | Ponto de força monofásico aparente, c/eletroduto rígido roscável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolação (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (10A/250V), caixa elétrica e fixação. | un | 140 | 138.45 | 40.4 | 132.7 | 173.1 | 5656 | 18578 | 24234
8.31 | 91953-SINAPI | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 28 | 22.03 | 10.27 | 17.27 | 27.54 | 287.56 | 483.56 | 771.12
8.32 | 91959-SINAPI | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 1 | 34.9 | 15.92 | 27.71 | 43.63 | 15.92 | 27.71 | 43.63
8.33 | 97585U.D1-UFMA | Luminária de sobrepor tipo calha, aletada, c/lâmpadas tubulares T8 LED 2x(18/20) w, fornecimento e instalação. | un | 70 | 77.42 | 12.43 | 84.36 | 96.79 | 870.1 | 5905.2 | 6775.3
8.34 | 97585U.D2-UFMA | Luminária de sobrepor tipo calha, aletada, c/lâmpadas tubulares T8 LED 2x(9/10) w, fornecimento e instalação. | un | 23 | 164.37 | 12.43 | 193.08 | 205.51 | 285.89 | 4440.84 | 4726.73
8.35 | 97607UD-UFMA | Luminária tipo arandela, tartaruga p/1 lâmpada LED 18/20 w, fornecimento e instalação. | un | 25 | 103.67 | 14.55 | 115.06 | 129.61 | 363.75 | 2876.5 | 3240.25
8.36 | 14020202-UFMA | Poste em tubo de aço galvanizado,com base 200mm x 200mm, pintado (PRETO), 2 pétalas em metal 180 graus e difusor em vidro temperado com refletor com altura 3 metros, com lâmpada Led 100 Watts, inclusive fixação em base de concreto. | un | 8 | 1388.58 | 92.22 | 1643.92 | 1736.14 | 737.76 | 13151.36 | 13889.12
9 |  | REFRIGERAÇÃO | [6 empty] | 8921.31 | 60597.56 | 69518.87
9.1 | 74131/5.D10-UFMA | Quadro de montagem de sobrepor (800x500x220)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro, chave seletora 2 posições e botão de comando duplo com sinaleira, interruptor horário, fornecimento e instalação. (Medicina-Imperatriz) | un | 1 | 1680.43 | 130.11 | 1970.93 | 2101.04 | 130.11 | 1970.93 | 2101.04
9.2 | 93653U.D-UFMA | Disjuntor monopolar DIN, corrente nominal 6A-fornecimento e instalação. | un | 1 | 9.46 | 1.18 | 10.64 | 11.82 | 1.18 | 10.64 | 11.82
9.3 | 93654-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 4 | 9.88 | 1.62 | 10.73 | 12.35 | 6.48 | 42.92 | 49.4
9.4 | 93655-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 8 | 10.77 | 2.26 | 11.2 | 13.46 | 18.08 | 89.6 | 107.68
9.5 | 93656-SINAPI | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 16 | 10.77 | 2.26 | 11.2 | 13.46 | 36.16 | 179.2 | 215.36
9.6 | 74130/006UD-UFMA | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 120A/150A, fornecimento e instalação. | un | 1 | 306.52 | 13.69 | 369.55 | 383.24 | 13.69 | 369.55 | 383.24
9.7 | 13030401-UFMA | Dispositivo de proteção de surto (DPS), corrente nominal 45KA, 275V. | un | 4 | 98.64 | 13.89 | 109.43 | 123.32 | 55.56 | 437.72 | 493.28
9.8 | 101904UD-UFMA | Contator tripolar I nomimal 150A - fornecimento e instalação. | un | 1 | 929.92 | 26.8 | 1135.87 | 1162.67 | 26.8 | 1135.87 | 1162.67
9.9 | 16.113.000668.SER-UFMA | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado # 22, tipo "U", com tampa largura 100 mm x altura 100 mm, instalação superior | m | 2 | 87.04 | 22.81 | 86.01 | 108.82 | 45.62 | 172.02 | 217.64
9.10 | 92984UD-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², (0,6/1,0) KV - XLPE | m | 78 | 30.91 | 2.17 | 36.47 | 38.64 | 169.26 | 2844.66 | 3013.92
9.11 | 92988U.D2-UFMA | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², (0,6/1,0) KV - EPR ou XLPE | m | 311 | 60.07 | 2.96 | 72.14 | 75.1 | 920.56 | 22435.54 | 23356.1
9.12 | 93144U.D5-UFMA | Ponto de força monofásico aparente p/central mini-split, distância média 30m, c/eletroduto PVC soldável 25mm e 32mm, cabo flexivel isolação (0,6 a 1)Kv 4,00mm², tomada 2P+T 20A, tubulações de dreno e de saida de refrigeração chumbamento. | un | 11 | 989.21 | 263.48 | 973.32 | 1236.8 | 2898.28 | 10706.52 | 13604.8
9.13 | 93144U.D7-UFMA | Ponto de força monofásico aparente p/central mini-split, distância média 40m, c/eletroduto PVC soldável 25mm e 32mm, cabo flexivel isolação (0,6 a 1)Kv 6,00mm²,caixa com tampa de furo central, tubulações de dreno e de saida de refrigeração chumbamento. | un | 13 | 1525.91 | 353.81 | 1554.03 | 1907.84 | 4599.53 | 20202.39 | 24801.92
10 |  | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | [6 empty] | 3115.95 | 9246.33 | 12362.28
10.1 | 89402U.DAP-UFMA | Tubo PVC soldável 25mm, aparente. instalado em ramal de distribuição de água, inclusive conexões. | m | 21 | 7.99 | 1.35 | 8.63 | 9.98 | 28.35 | 181.23 | 209.58
10.2 | 89403U.DAP-UFMA | Tubo PVC soldável 32mm, aparente, instalado em ramal de distribuição de água, inclusive conexões. | m | 7 | 18.66 | 0.68 | 22.65 | 23.33 | 4.76 | 158.55 | 163.31
10.3 | 89448U.DAP-UFMA | Tubo PVC soldável 40mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões. | m | 3 | 18.66 | 0.68 | 22.65 | 23.33 | 2.04 | 67.95 | 69.99
10.4 | 89449U.DAP-UFMA | Tubo PVC soldável 50mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões . | m | 2 | 22.49 | 1.3 | 26.81 | 28.11 | 2.6 | 53.62 | 56.22
10.5 | 89450U.DAP-UFMA | Tubo PVC soldável 60mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões. | m | 60 | 37.13 | 2.35 | 44.07 | 46.42 | 141 | 2644.2 | 2785.2
10.6 | 89452U.DAP-UFMA | Tubo PVC soldável 85mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões. | m | 7 | 74.41 | 2.15 | 90.88 | 93.03 | 15.05 | 636.16 | 651.21
10.7 | 89448U.DER-UFMA | Tubo PVC soldável 40mm, p/rede de água, inclusive conexões, c/escavação e reaterro. | m | 19 | 26.49 | 8.81 | 24.31 | 33.12 | 167.39 | 461.89 | 629.28
10.8 | 89452U.DER-UFMA | Tubo PVC soldável 85mm, p/rede de água, inclusive conexões, c/escavação e reaterro. | m | 13 | 79.95 | 9.52 | 90.44 | 99.96 | 123.76 | 1175.72 | 1299.48
10.9 | 94650U.DAP-UFMA | Tubo, PVC, soldável, DN 40 mm, aparente, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, inclusive conexões. | m | 17 | 22.9 | 5.87 | 22.76 | 28.63 | 99.79 | 386.92 | 486.71
10.10 | 94651U.DAP-UFMA | Tubo, PVC, soldável, DN 50 mm, aparente, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, inclusive conexões. | m | 34 | 25.41 | 5.87 | 25.9 | 31.77 | 199.58 | 880.6 | 1080.18
10.11 | 94652U.DAP-UFMA | Tubo, PVC, soldável, DN 60 mm, aparente, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, inclusive conexões. | m | 6 | 42.53 | 9.54 | 43.63 | 53.17 | 57.24 | 261.78 | 319.02
10.12 | 94654U.DAP-UFMA | Tubo, PVC, soldável, DN 85 mm, aparente, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, inclusive conexões. | m | 12 | 85.96 | 16.73 | 90.74 | 107.47 | 200.76 | 1088.88 | 1289.64
10.13 | 89957U.D1-UFMA | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) c/tubulação de PVC, 20 mm, instalado em ramal de água, c/rasgo e chumbamento em alvenaria. | un | 13 | 95.91 | 74.04 | 45.87 | 119.91 | 962.52 | 596.31 | 1558.83
10.14 | 89957U.D2-UFMA | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal), tubulação PVC Ø 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. | un | 11 | 128.24 | 101.01 | 59.32 | 160.33 | 1111.11 | 652.52 | 1763.63
11 |  | INSTALAÇAO SANITARIA | [6 empty] | 11941.99 | 31120.84 | 43062.83
11.1 | 89798U.DRA-UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 50 mm, fornecido e instalado em prumada ou ventilação de esgoto sanitário, c/rasgo em alvenaria, inclusive conexões. | m | 13 | 21.48 | 11.17 | 15.68 | 26.85 | 145.21 | 203.84 | 349.05
11.2 | 89798U.DER-UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 50 mm, inclusive conexões, c/escavação e reaterro. | m | 13 | 20.99 | 9.62 | 16.62 | 26.24 | 125.06 | 216.06 | 341.12
11.3 | 89451U.DER-UFMA | Tubo PVC soldável 75mm, p/rede de água, inclusive conexões, c/escavação e reaterro. | m | 1 | 68.1 | 11.8 | 73.34 | 85.14 | 11.8 | 73.34 | 85.14
11.4 | 89800U.DER-UFMA | Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, inclusive conexões, c/escavação, reaterro, carga, transporte e descarga do material excedente. | m | 74 | 35.83 | 15.1 | 29.69 | 44.79 | 1117.4 | 2197.06 | 3314.46
11.5 | 16030210-UFMA | Ponto sanitário Ø 40mm com escavação e reaterro-completo. | pt | 16 | 90.06 | 53.91 | 58.69 | 112.6 | 862.56 | 939.04 | 1801.6
11.6 | 16030220-UFMA | Ponto sanitário Ø 50mm com escavação e reaterro-completo. | pt | 13 | 108.48 | 53.91 | 81.72 | 135.63 | 700.83 | 1062.36 | 1763.19
11.7 | 16030240-UFMA | Ponto sanitário Ø 100mm com escavação e reaterro-completo. | pt | 9 | 138.32 | 60.12 | 112.82 | 172.94 | 541.08 | 1015.38 | 1556.46
11.8 | 16040602-UFMA | Caixa de inspeção/ passagem/ retentora, em alvenaria de bloco estrutural med. (60x60x80)cm, revestimento interno de cimento/areia 1:3 e aditivo impermeabilizante, lastro e tampa de concreto . | un | 2 | 351.4 | 145.45 | 293.9 | 439.35 | 290.9 | 587.8 | 878.7
11.9 | 16040605-UFMA | Caixa de inspeção/ passagem/ retentora, em alvenaria de bloco estrutural med. (100x100x100)cm, revestimento interno de cimento/areia 1:3 e aditivo impermeabilizante, lastro e tampa de concreto. | un | 4 | 778.88 | 328.62 | 645.21 | 973.83 | 1314.48 | 2580.84 | 3895.32
11.10 | 98110-SINAPI | Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. Af_12/2020 | un | 1 | 350.55 | 11.66 | 426.63 | 438.29 | 11.66 | 426.63 | 438.29
11.11 | 16040104-UFMA | Fossa séptica medindo internamente (2,60x1,70x3,15)m, em alvenaria bloco de concreto estrutural (9x19x39)cm, sobre lastro de concreto; fundo, tampa e cintas de amarração inferior e superior em concreto; armação, forma, chapisco e revestimento interno de cimento/areia 1:3 e aditivo impermeabilizante, escavação; carga, transporte e descarga do material excedente. | un | 1 | 10395.19 | 2754.7 | 10242.4 | 12997.1 | 2754.7 | 10242.4 | 12997.1
11.12 | 16040303-UFMA | Filtro anaeróbio em alvenaria estrutural de bloco de concreto, esp. 14cm, medindo (2,00X 2,50 X 2,85)m; incluindo lastro de concreto magro; cintas de amarração inferior, intermediária e superior, pilares de amarração, fundo, tampa e calha em concreto armado FCK 20 MPa; revestimento interno, filtro em brita, fundo falso em laje perfurada, conforme modelo-completo. | un | 1 | 12510.92 | 4066.31 | 11576.09 | 15642.4 | 4066.31 | 11576.09 | 15642.4
12 |  | COMBATE A INCENDIO | [6 empty] | 12451.12 | 188551.33 | 201002.45
12.1 | 92367U.DAP-UFMA | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante, aparente, inclusive conexões. | m | 296 | 156.91 | 9.77 | 186.41 | 196.18 | 2891.92 | 55177.36 | 58069.28
12.2 | 92367U.DER-UFMA | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante, inclusive conexões, escavação e reaterro. | m | 24 | 161.08 | 15.69 | 185.7 | 201.39 | 376.56 | 4456.8 | 4833.36
12.3 | 92364U.DAP-UFMA | Tubo de aço galvanizado c/costura, classe média, DN 32mm (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação p/hidrante, aparente, inclusive conexões. | m | 585 | 72.57 | 1.35 | 89.38 | 90.73 | 789.75 | 52287.3 | 53077.05
12.4 | 18020101-UFMA | Hidrante de passeio incluindo caixa de alvenaria, válvula, niple, registro, joelho e tampão. | un | 1 | 1705.63 | 197.51 | 1935.03 | 2132.54 | 197.51 | 1935.03 | 2132.54
12.5 | 72283UD-UFMA | Abrigo para hidrante (75X45X17) cm, inclusive registro globo angular 45° 2.1/2" , adaptador storz 2. 1/2", duas mangueiras de incêndio 15m, redução 2.1/2"x1.1/2", e esguincho-completa. | un | 7 | 1629.57 | 106.67 | 1930.78 | 2037.45 | 746.69 | 13515.46 | 14262.15
12.6 | 72554UD-UFMA | Extintor de incêndio CO2, 6kg, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. | un | 22 | 671.41 | 35.26 | 804.2 | 839.46 | 775.72 | 17692.4 | 18468.12
12.7 | 73775/2UD-UFMA | Extintor de incêndio água pressurizada 10l, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. | un | 22 | 254.62 | 41.38 | 276.97 | 318.35 | 910.36 | 6093.34 | 7003.7
12.8 | 83635UD-UFMA | Extintor incendio tp po quimico 6kg, inclusive fixação; sinalização em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. | un | 1 | 279.5 | 41.38 | 308.07 | 349.45 | 41.38 | 308.07 | 349.45
12.9 | 18040401.1-UFMA | Detector de fumaça óptico endereçável | un | 73 | 164.82 | 34.25 | 171.82 | 206.07 | 2500.25 | 12542.86 | 15043.11
12.10 | 18040402.1-UFMA | Acionador manual de alarme de incêndio endereçável. | un | 18 | 134.82 | 34.25 | 134.31 | 168.56 | 616.5 | 2417.58 | 3034.08
12.11 | 18040403-UFMA | Painel central de emergencia c/indicadores luminoso e sonoro. | un | 1 | 1012.82 | 34.25 | 1232.07 | 1266.32 | 34.25 | 1232.07 | 1266.32
12.12 | 18040405-UFMA | Avisador Sonoro tipo Sirene | un | 9 | 134.82 | 34.25 | 134.31 | 168.56 | 308.25 | 1208.79 | 1517.04
12.13 | 97599-SINAPI | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020 | un | 117 | 29.57 | 4.72 | 32.25 | 36.97 | 552.24 | 3773.25 | 4325.49
12.14 | 18040404.3-UFMA | Sistema de pressurização formado por duas bombas 5CV, manômetro (0 a 10)kg/cm2, pressostato (0 a 6)kg/cm2, tanque de pressão 10 litros, O6 registros de gaveta 2 1/2" e O2 válvulas de retenção vertical 2.1/2", completo. (Medicina Imperatriz).) | un | 1 | 10444.14 | 1204.22 | 11854.08 | 13058.3 | 1204.22 | 11854.08 | 13058.3
12.15 | 37539D-UFMA | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, (13 x 26) cm em PVC 2,00 mm; anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conf. NBR 13434). | un | 142 | 25.7 | 3.56 | 28.57 | 32.13 | 505.52 | 4056.94 | 4562.46
13 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 2538.9 | 6808.95 | 9347.85
13.1 | 87905UD-UFMA | Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo em betoneira 400l, | m² | 45 | 6.64 | 4.6 | 3.7 | 8.3 | 207 | 166.5 | 373.5
13.2 | 98560-SINAPI | Impermeabilização de piso (Camada de regularização) com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. Af_06/2018 | m² | 45 | 33.94 | 21.37 | 21.06 | 42.43 | 961.65 | 947.7 | 1909.35
13.3 | 98547UD-UFMA | Impermeabilização de superfície c/manta asfáltica esp. 4mm, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico. | m² | 45 | 101.02 | 21.86 | 104.44 | 126.3 | 983.7 | 4699.8 | 5683.5
13.4 | 98681U.D1-UFMA | Piso cimentado/proteção mecanica, c/argamassa de cimento e areia média (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecanico, acabamento rústico espes. 2,0cm. | m² | 45 | 24.56 | 8.59 | 22.11 | 30.7 | 386.55 | 994.95 | 1381.5
14.1 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [6 empty] | 15895.28 | 86469.51 | 102364.79
14.1 | 87905-SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 | m² | 138 | 5.97 | 4.65 | 2.81 | 7.46 | 641.7 | 387.78 | 1029.48
14.2 | 87529UD-UFMA | Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes internas, espessura 20mm, c/ execução de taliscas. | m² | 28 | 24.73 | 12.73 | 18.18 | 30.91 | 356.44 | 509.04 | 865.48
14.3 | 87775U.D1-UFMA | Emboço ou massa única, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicada manualmente em fachada c/vãos, espessura 25 mm, c/execução de taliscas. | m² | 109 | 39.09 | 25.6 | 23.27 | 48.87 | 2790.4 | 2536.43 | 5326.83
14.4 | 87244-SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em superfícies externas da sacada. Af_06/2014 | m² | 341 | 203.18 | 33.27 | 220.76 | 254.03 | 11345.07 | 75279.16 | 86624.23
14.5 | 87251UD-UFMA | Revestimento cerâmico p/piso c/placas tipo esmaltada extra-PEI-IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa colante AC III, em ambientes de área superior a 10 m²; Af.06/14. (Parede) | m² | 117 | 58.24 | 6.51 | 66.3 | 72.81 | 761.67 | 7757.1 | 8518.77
15 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [6 empty] | 79323.98 | 81594.19 | 160918.17
15.1 | 87630UD-UFMA | Contrapiso c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3 cm (p/piso de alta resistencia). | m² | 62 | 35.03 | 10.48 | 33.31 | 43.79 | 649.76 | 2065.22 | 2714.98
15.2 | 72137UD-UFMA | Piso industrial alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas, sem polimento. | m² | 62 | 63.05 | 40.5 | 38.33 | 78.83 | 2511 | 2376.46 | 4887.46
15.3 | 72137UD.1-UFMA | Piso industrial alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado. | m² | 1062 | 100.08 | 69.14 | 55.99 | 125.13 | 73426.68 | 59461.38 | 132888.06
15.4 | 87251UD-UFMA | Revestimento cerâmico p/piso c/placas tipo esmaltada extra-PEI-IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa colante AC III, em ambientes de área superior a 10 m²; Af.06/14. | m² | 34 | 58.24 | 6.51 | 66.3 | 72.81 | 221.34 | 2254.2 | 2475.54
15.5 | 21030701-UFMA | Piso de madeira ipê champanhe, com encaixe macho/fêmea, (10x2) cm, inclusive estrutura de fixação e polimento. | m² | 31 | 363.86 | 77.64 | 377.29 | 454.93 | 2406.84 | 11695.99 | 14102.83
15.6 | 101747-SINAPI | Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm. Af_09/2020 | m² | 42 | 73.31 | 2.58 | 89.07 | 91.65 | 108.36 | 3740.94 | 3849.3
16 |  | ROPAPÉ /PEITORIL/SOLEIRA | [6 empty] | 3060.01 | 33907.3 | 36967.31
16.1 | 21040301-UFMA | Rodapé/Friso em alumínio natural, c/perfil (3,80x1,00)cm, assente c/ argamassa de cimento e areia 1:4. | m | 678 | 27.61 | 2.47 | 32.05 | 34.52 | 1674.66 | 21729.9 | 23404.56
16.2 | 98689U.D3-UFMA | Soleira/Peitoril reto em granito cinza, largura 18 cm, espessura 2,0 cm, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo mecânico. | m | 85 | 123.58 | 15.67 | 138.84 | 154.51 | 1331.95 | 11801.4 | 13133.35
16.3 | 98689U.D1-UFMA | Soleira/Peitoril reto em granito cinza, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo mecânico. | m | 4 | 85.86 | 13.35 | 94 | 107.35 | 53.4 | 376 | 429.4
17 |  | FORRO | [6 empty] | 0 | 59266.68 | 59266.68
17.1 | 23010201.1-UFMA | Forro em régua de PVC branco, c/estrutura em perfil "T" de alumínio anodizado natural fosco. | m² | 761 | 65 | 0 | 77.88 | 77,88 (19.83%) | 0 | 59266.68 | 59266.68
18 |  | LOUÇAS, FERRAGENS HIDROSANITÁRIOS E RESERVAÇÃO | [6 empty] | 2170.27 | 84952.86 | 87123.13
18.1 | 86931UD-UFMA | Vaso sanitário sifonado c/caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível PCV branco, 1/2 x 40 cm, anel de vedação e assento sanitário, fornecimento e instalação; Af.12/13. | un | 8 | 365.45 | 22.75 | 434.17 | 456.92 | 182 | 3473.36 | 3655.36
18.2 | 95472UD-UFMA | Vaso sanitário sifonado convencional p/PCD, sem furo frontal, em louça branca, com base em granito, incluso conjunto de ligação ajustável, anel de vedação e assento sanitário.- fornecimento e instalação. | un | 1 | 638.79 | 27.63 | 771.04 | 798.67 | 27.63 | 771.04 | 798.67
18.3 | 86942-SINAPI | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 175.05 | 20.33 | 198.53 | 218.86 | 20.33 | 198.53 | 218.86
18.4 | 86937U.D1-UFMA | Cuba de embutir oval em louça branca (35 x 50)cm ou equivalente, incluso abertura na bancada p/encaixe, válvula em metal cromado, torneira de mesa, padrão médio c/furo, e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação. | un | 7 | 436.75 | 26.12 | 519.94 | 546.06 | 182.84 | 3639.58 | 3822.42
18.5 | 86935UD-UFMA | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso abertura na bancada para encaixe, válvula americana em metal cromado, torneira cromada tubo móvel de parede padrão médiio, e sifão flexível em PVCabertura na bancada, fornecimento e instalação. | un | 1 | 482.59 | 18.54 | 584.84 | 603.38 | 18.54 | 584.84 | 603.38
18.6 | 86927-SINAPI | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornec. E instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 249.72 | 25.62 | 286.6 | 312.22 | 25.62 | 286.6 | 312.22
18.7 | 100858D-UFMA | Mictório sifonado de louca branca c/pertences ( registro de pressão 1/2", canopla cromada acabamento simples e conjunto p/ fixação, fornecimento e instalação). | un | 3 | 564.68 | 22.02 | 683.99 | 706.01 | 66.06 | 2051.97 | 2118.03
18.8 | 24020503-UFMA | Caixa de Descarga acoplada para PNE/PCD | un | 1 | 421.61 | 15.56 | 511.57 | 527.13 | 15.56 | 511.57 | 527.13
18.9 | 89985UD-UFMA | Registro de pressão em latão, roscável, Ø 25mm (3/4)", c/acabamento e canopla cromados e chuveiro PVC, Fornecido e instalado em ramal de água, inclusive conexão. | un | 2 | 90.35 | 11.5 | 101.46 | 112.96 | 23 | 202.92 | 225.92
18.10 | 89986UD-UFMA | Registro de gaveta em latão, roscável, Ø 20mm (1/2"), c/acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água, inclusive conexões. | un | 2 | 78.74 | 13.73 | 84.71 | 98.44 | 27.46 | 169.42 | 196.88
18.11 | 89987UD-UFMA | Registro de gaveta em latão, roscável, Ø 25mm (3/4"), c/acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água, inclusive conexões. | un | 6 | 88.33 | 14.6 | 95.83 | 110.43 | 87.6 | 574.98 | 662.58
18.12 | 95547-SINAPI | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020 | un | 16 | 78.14 | 6.88 | 90.81 | 97.69 | 110.08 | 1452.96 | 1563.04
18.13 | 95545-SINAPI | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. Af_01/2020 | un | 2 | 57.61 | 6.88 | 65.14 | 72.02 | 13.76 | 130.28 | 144.04
18.14 | 37401UD-UFMA | Toalheiro PVC tipo dispenser p/papel toalha interfolhado, incluso fixação. | un | 4 | 80.54 | 6.37 | 94.32 | 100.69 | 25.48 | 377.28 | 402.76
18.15 | 37400UD-UFMA | Papeleira PVC tipo dispenser p/papel higiênico rolão 300m, incluso fixação. | un | 9 | 80.54 | 6.37 | 94.32 | 100.69 | 57.33 | 848.88 | 906.21
18.16 | 37399UD-UFMA | Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado, incluso fixação. | un | 11 | 37.7 | 3.18 | 43.95 | 47.13 | 34.98 | 483.45 | 518.43
18.17 | 74125/002-SINAPI | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado colado | m² | 4 | 643.15 | 55.9 | 748.23 | 804.13 | 223.6 | 2992.92 | 3216.52
18.18 | 94496UD-UFMA | Registro de gaveta bruto, em latão, roscável, Ø 40mm (1.1/4"), fornecido e instalado em reservação, inclusive conexões. | un | 2 | 105.43 | 31.63 | 100.18 | 131.81 | 63.26 | 200.36 | 263.62
18.19 | 94497UD-UFMA | Registro de gaveta bruto, em latão, roscável, Ø 50mm (1.1/2"), fornecido e instalado em reservação, inclusive conexões. | un | 8 | 124.05 | 31.63 | 123.46 | 155.09 | 253.04 | 987.68 | 1240.72
18.20 | 94498UD-UFMA | Registro de gaveta bruto, em latão, roscável, Ø 60mm (2"), fornecido e instalado em reservação, inclusive conexões. | un | 2 | 184.49 | 36.89 | 193.77 | 230.66 | 73.78 | 387.54 | 461.32
18.21 | 99630-SINAPI | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. Af_01/2019 | un | 2 | 104.8 | 6.27 | 124.76 | 131.03 | 12.54 | 249.52 | 262.06
18.22 | 102113-SINAPI | Bomba centrífuga, trifásica, 1 CV ou 0,99 HP, HM 14 a 40 m, Q 0,6 a 8,4 m3/h - fornecimento e instalação. Af_12/2020 | un | 2 | 1396.1 | 87.49 | 1658.05 | 1745.54 | 174.98 | 3316.1 | 3491.08
18.23 | 24030102.6-UFMA | Caixa d´água de fibra de vidro capacidade 20.000l, inclusive acessórios( Adaptador c/ flanges e bóia automática)-Medicina- Imperatriz. | un | 2 | 11088.7 | 112.7 | 13751.5 | 13864.2 | 225.4 | 27503 | 27728.4
18.24 | 24030102.7-UFMA | Caixa d´água de fibra de vidro capacidade 25.000l, inclusive acessórios( Adaptador c/ flanges e Bóia automática)-Medicina- Imperatriz. | un | 2 | 13510.15 | 112.7 | 16779.04 | 16891.74 | 225.4 | 33558.08 | 33783.48
19 |  | SERVICOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 2598.78 | 109556.91 | 112155.69
19.1 | 25010202 -UFMA | Guarda corpo em aço inox AISI 304 esp. 1,2 mm, formado por contraventamento horizontal superior e montantes verticais a cada 1,00m, ambos com Ø 2”; contraventamentos horizontais intermediários e inferior com Ø 1.1/4”; corrimão duplo com Ø 1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 4cm(face externa);-Rampa, conforme projeto. | m | 25 | 2030 | 0 | 2432.54 | 2432,54 (19.83%) | 0 | 60813.5 | 60813.5
19.2 | 25020101-UFMA | Corrimão duplo em aço inox AISI 304, com Ø 1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 4cm (face externa); conforme projeto. | m | 24 | 950 | 0 | 1138.38 | 1138,38 (19.83%) | 0 | 27321.12 | 27321.12
19.3 | 100868-SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 2 | 321.61 | 20.69 | 381.41 | 402.1 | 41.38 | 762.82 | 804.2
19.4 | 25030301-UFMA | Barra de apoio em U dupla, de aço inoxidável polido 30 cm Ø 1 1/4, p/lavatório do sanitário PCD, incluso fixação. | un | 2 | 125 | 0 | 149.78 | 149,78 (19.83%) | 0 | 299.56 | 299.56
19.5 | 25040101-UFMA | Escada fixa tipo marinheiro de largura 0,50m; composta p/montantes em barra chata (2x1/4)" e degraus em vegalhão Ø 5/8 a cada 25cm. | m | 1.5 | 168.21 | 64.47 | 145.84 | 210.31 | 96.7 | 218.76 | 315.46
19.6 | 25040102-UFMA | Escada fixa tipo marinheiro de largura 0,50m; composta p/montantes em barra chata (2x1/4)", degraus em vegalhão Ø 5/8" a cada 25cm e gaiola de proteção primeiro vão, formada p/quatro barramentos verticais e anéis horizontais inferior e superior c/diâmetros (0,70 e 0,60)m, respectivamente, em barra chata (1 1/2x1/4)". | m | 1 | 420.75 | 110.95 | 415.11 | 526.06 | 110.95 | 415.11 | 526.06
19.7 | 25040103-UFMA | Escada fixa tipo marinheiro de largura 0,50m; composta p/montantes em barra chata (2x1/4)", degraus em vergalhão Ø 5/8" a cada 25cm e gaiola de proteção vão intermediário, formada p/quatro barramentos verticais e anel horizontal superior c/diâmetros 0,60m, em barra chata (1 1/2x1/4)". | m | 5.6 | 357 | 110.95 | 335.4 | 446.35 | 621.32 | 1878.24 | 2499.56
19.8 | 25040104-UFMA | Escada fixa tipo marinheiro de largura 0,50m; composta p/montantes em barra chata (2x1/4)", degraus em vergalhão Ø 5/8" a cada 25cm, gaiola de proteção e plataforma de descanso, formada p/quatro barramentos verticais, anéis horizontais intermediário e superior(guarda corpo), em barra chata (1 1/2x1/4)", piso e rodapé de altura 0,20m em chapa galvanizada 14, esp. 1,95mm. | m | 1.2 | 869.73 | 203.92 | 883.5 | 1087.42 | 244.7 | 1060.2 | 1304.9
19.9 | 25050101.7-UFMA | Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,50, engastada em alvenaria, c/apoio em cantoneira pintada (1.1/2 x 1/4)", a cada metro, inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3. | m | 9 | 309.3 | 36.71 | 350 | 386.71 | 330.39 | 3150 | 3480.39
19.10 | 25050101.6-UFMA | Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,60m, engastada em alvenaria, c/apoio em cantoneira pintada (1.1/2 x 1/4)", a cada metro, inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3. | m | 7 | 364.56 | 36.82 | 418.98 | 455.8 | 257.74 | 2932.86 | 3190.6
19.11 | 93441.EAC1-UFMA | Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,70m (c/testeira e rodamão); engastada em alvenaria, c/apoio em cantoneira pintada (1.1/2 x 1/4)", a cada metro, inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3. | m | 5 | 419.81 | 36.92 | 487.96 | 524.88 | 184.6 | 2439.8 | 2624.4
19.12 | 25070101-UFMA | Banco reto medindo (0,40 x 0,45 x 0,05)m, largura, altura e espessura do concreto, respectivamente, c/tampo de concreto armado engastado em alvenaria, revestido c/granito cinza andorinha, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, inclusive testeira. | m | 15 | 322.02 | 47.4 | 355.22 | 402.62 | 711 | 5328.3 | 6039.3
19.13 | 25210101-UFMA | Quadro p/pincel, med. (3,00 X 1,20)m, com revestimento laminado melamínico branco e moldura em alumínio anodizado natural, inclusive porta pincel/apagador. | un | 8 | 293.6 | 0 | 367.08 | 367.08 | 0 | 2936.64 | 2936.64
20 |  | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 2043.28 | 8359.36 | 10402.64
20.1 | 99264 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1x1x0,6 m para rede de drenagem. Af_12/2020 | un | 4 | 552.56 | 281.26 | 409.6 | 690.86 | 1125.04 | 1638.4 | 2763.44
20.2 | 90697UD-UFMA | Tubo de PVC para rede coletora de água pluvial, DN 250 mm, junta elástica, inclusive conexões, c/ escavação, reaterro, carga e transporte do material excedente. | m | 24 | 178.44 | 23.08 | 200.02 | 223.1 | 553.92 | 4800.48 | 5354.4
20.3 | 25180201-UFMA | Tampa/laje de concreto estrutural Fck 20 MPa, esp. 7,00cm, perfurada c/tubo água 25mm, inclusive armação, lançamento e adensamento. | m² | 16 | 114.22 | 22.77 | 120.03 | 142.8 | 364.32 | 1920.48 | 2284.8
21 |  | PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO | [6 empty] | 6359.33 | 50400.18 | 56759.51
21.1 | 93681-SINAPI | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015 | m² | 230 | 66.48 | 7.67 | 75.44 | 83.11 | 1764.1 | 17351.2 | 19115.3
21.2 | 94994-SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016 | m² | 58 | 98.48 | 19.06 | 104.06 | 123.12 | 1105.48 | 6035.48 | 7140.96
21.3 | 98504UD-UFMA | Plantio de grama em placas, inclusive terra vegetal. | m² | 675 | 36.15 | 5.17 | 40.02 | 45.19 | 3489.75 | 27013.5 | 30503.25
22 |  | PINTURA | [6 empty] | 65935.93 | 79862.69 | 145798.62
22.1 | 88489U.D2-UFMA | Pintura látex acrílica em paredes internas, três demãos, c/selador e emassamento acrílicos, uma e duas demãos, respectivamente. | m² | 1666 | 35.67 | 18.82 | 25.77 | 44.59 | 31354.12 | 42932.82 | 74286.94
22.2 | 95624U.D2-UFMA | Pintura látex acrílica em superfícies externas de edifícios de múltiplos pavimentos, três demãos, c/selador e emassamento acrílicos, uma e duas demãos, respectivamente. | m² | 729 | 40.35 | 23.44 | 27 | 50.44 | 17087.76 | 19683 | 36770.76
22.3 | 88485-SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014 | m² | 630 | 1.85 | 0.86 | 1.45 | 2.31 | 541.8 | 913.5 | 1455.3
22.4 | 88489-SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 630 | 11.97 | 4.18 | 10.78 | 14.96 | 2633.4 | 6791.4 | 9424.8
22.5 | 95624U.D4-UFMA | Pintura látex acrílica em bloco vazado padrão UFMA, duas demãos. | m² | 20 | 55.61 | 38.76 | 30.76 | 69.52 | 775.2 | 615.2 | 1390.4
22.6 | 100721-SINAPI | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020_p | m² | 357 | 15.5 | 12.07 | 7.3 | 19.37 | 4308.99 | 2606.1 | 6915.09
22.7 | 100758-SINAPI | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020 | m² | 357 | 31.75 | 24.14 | 15.55 | 39.69 | 8617.98 | 5551.35 | 14169.33
22.8 | 73924/2UD-UFMA | Pintura esmalte acetinado duas demãos, c/uma demão de primer, sobre superfície metálica, esp. 25 micra por demão. | m² | 36 | 30.8 | 17.13 | 21.37 | 38.5 | 616.68 | 769.32 | 1386
23 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL MINERAL | [6 empty] | 547.66 | 5810.99 | 6358.65
23.1 | 95978UD-UFMA | Transporte de areia média, material laterítico ou outro, em caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (Vila Maranhão x Bacanga), 20km . | m³ | 101 | 37.2 | 4.04 | 42.47 | 46.51 | 408.04 | 4289.47 | 4697.51
23.2 | 93590U.D1-UFMA | Transporte de brita em caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km (Rosário x São Luis, 70km). | m³ | 26 | 51.1 | 5.37 | 58.52 | 63.89 | 139.62 | 1521.52 | 1661.14
24 |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 12710.46 | 29345.29 | 42055.75
24.1 | 29010106-UFMA | Desmobilização - Grajaú/Imperatriz | un | 1 | 6035.68 | 1515.36 | 6031.05 | 7546.41 | 1515.36 | 6031.05 | 7546.41
24.2 | 9537UD-UFMA | Limpeza final da obra. | m² | 3554 | 4.62 | 3.15 | 2.62 | 5.77 | 11195.1 | 9311.48 | 20506.58
24.3 | 01010204-UFMA | Taxa da Prefeitura (Habite-se) | m² | 3554 | 3.29 | 0 | 3.94 | 3,94 (19.83%) | 0 | 14002.76 | 14002.76
Totais Gerais-> | [8 empty] | 484932.44 | 1764436.58 | 2249369.02
[7 empty] | Total sem BDI |  | 1810806.26
[7 empty] | Total do BDI |  | 438562.76
[7 empty] | Total Geral |  | 2249369.02
Importa o presente orçamento no valor Global R$ 2.249.369,02 (Dois milhões, duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e dois centavos).
Este orçamento foi elaborado a partir dos custos unitários de insumos e composições de serviços SINAPI. Quando essa tabela não apresentava algum preço de insumo/serviço necesário para elaboração do orçamento, os preços dos insumos/serviços foram cotados no mercado local. Os valores de mão de obra estão de acordo com a convenção coletiva de trabalho publicada pelo SINDUSCON/MA.
Maria de Lourdes Serêjo Pinto
Engª Civil CONFEA 110.718.088-0 Mat. SIAPE 1.027.896
Leila Cardoso Azevêdo
Engª Civil CONFEA 110.744.215-0
Jorge Alberto Souza Rocha
Engº Civil CONFEA 111.576.418-7

## Cronograma
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Diretoria de Planejamento Engenharia e Controle
Divisão de Projetos e Sustentabilidade/ Orçamentação
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Data: Outubro/2021
Item | Descrição dos Serviços | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 8º MÊS |  | % | Preço Total
|  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | Total
1 | SERVICOS PRELIMINARES· | 100 | 147449.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.5551 | 147449.46
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12.16 | 20046.8544 | 13.01 | 21448.1559 | 18.51 | 30515.4009 | 18.29 | 30152.7111 | 19.46 | 32081.5614 | 18.57 | 30614.3163 |  | 0 | 7.3291 | 164859
3 | INFRAESTRUTURA | 30 | 35947.584 | 50 | 59912.64 | 20 | 23965.056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.3271 | 119825.28
4 | SUPERESTRUTURA | 20 | 16140.734 | 40 | 32281.468 | 30 | 24211.101 | 10 | 8070.367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5878 | 80703.67
5 | ALVENARIAS E DIVlSÓRIAS |  | 0 | 35 | 31142.5695 | 35 | 31142.5695 | 30 | 26693.631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.9557 | 88978.77
6 | COBERTURA |  | 0 |  | 0 | 100 | 25995.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.1557 | 25995.08
7 | ESQUADRIAS |  | 0 |  | 0 | 15 | 44364.438 | 30 | 88728.876 | 30 | 88728.876 | 25 | 73940.73 |  | 0 | 13.1487 | 295762.92
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 10 | 17032.962 | 15 | 25549.443 | 15 | 25549.443 | 20 | 34065.924 | 20 | 34065.924 | 20 | 34065.924 |  | 0 | 7.5723 | 170329.62
9 | REFRIGERAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 30 | 20855.661 | 30 | 20855.661 | 20 | 13903.774 | 20 | 13903.774 |  | 0 | 3.0906 | 69518.87
10 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA |  | 0 |  | 0 | 100 | 12362.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.54959 | 12362.28
11 | INSTALAÇAO SANITARIA |  | 0 |  | 0 | 30 | 12918.849 | 30 | 12918.849 | 20 | 8612.566 | 20 | 8612.566 |  | 0 | 1.9144 | 43062.83
12 | COMBATE A INCENDIO | 15 | 30150.3675 | 15 | 30150.3675 | 15 | 30150.3675 | 15 | 30150.3675 | 20 | 40200.49 | 20 | 40200.49 |  | 0 | 8.9359 | 201002.45
13 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 9347.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.41558 | 9347.85
14 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 0 | 20 | 20472.958 | 20 | 20472.958 | 20 | 20472.958 | 20 | 20472.958 | 20 | 20472.958 |  | 0 | 4.5508 | 102364.79
15 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 0 | 20 | 32183.634 | 20 | 32183.634 | 20 | 32183.634 | 20 | 32183.634 | 20 | 32183.634 |  | 0 | 7.1539 | 160918.17
16 | ROPAPÉ /PEITORIL/SOLEIRA |  | 0 |  | 0 | 15 | 5545.0965 | 15 | 5545.0965 | 40 | 14786.924 | 30 | 11090.193 |  | 0 | 1.6435 | 36967.31
17 | FORRO |  | 0 |  | 0 | 25 | 14816.67 | 25 | 14816.67 | 25 | 14816.67 | 25 | 14816.67 |  | 0 | 2.6348 | 59266.68
18 | LOUÇAS, FERRAGENS HIDROSANITÁRIOS E RESERVAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 17424.626 | 40 | 34849.252 | 40 | 34849.252 |  | 0 | 3.8732 | 87123.13
19 | SERVICOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 20 | 22431.138 | 20 | 22431.138 | 20 | 22431.138 | 20 | 22431.138 | 20 | 22431.138 |  | 0 | 4.9861 | 112155.69
20 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0 | 100 | 10402.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.46247 | 10402.64
21 | PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 28379.755 | 50 | 28379.755 |  | 0 | 2.5234 | 56759.51
22 | PINTURA |  | 0 |  | 0 | 20 | 29159.724 | 20 | 29159.724 | 30 | 43739.586 | 30 | 43739.586 |  | 0 | 6.4818 | 145798.62
23 | TRANSPORTE DE MATERIAL MINERAL | 40 | 2543.46 | 40 | 2543.46 | 20 | 1271.73 | [8 empty] | 0.28269 | 6358.65
24 | SERVIÇOS FINAIS | 10 | 4205.575 | 10 | 4205.575 | 20 | 8411.15 | 20 | 8411.15 | 20 | 8411.15 | 20 | 8411.15 |  | 0 | 1.8697 | 42055.75
| Total Geral | 12.1597 | 273516.9969 | 13.0136 | 292724.0489 | 18.5084 | 416322.3464 | 18.2909 | 411429.2331 | 19.4572 | 437664.2584 | 18.5702 | 417712.1363 | 0% | 0 | 100 | 2249369.02
Maria de Lourdes Serêjo Pinto
Engª Civil CONFEA 110.718.088-0 Mat. SIAPE 1.027.896
Leila Cardoso Azevêdo
Engª Civil CONFEA 110.744.215-0