ANEXO II

| P L A N I L H A D E R E F E R Ê N C I A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | REF | CÓDIGO | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CUSTO unit (R$) | PREÇO unit (R$) | SUB-TOTAL (R$) |
| 1 |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PAVIMENTADAS - CAMPUS DOM DELGADO |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SINAPI | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | 1.500,00 | 10,86 | 13,44 | 20.160,00 |
| 1.2 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 450,00 | 15,93 | 19,71 | 8.869,50 |
| 1.3 | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 450,00 | 6,02 | 7,45 | 3.352,50 |
| 1.4 | UFMA | C 03 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MATERIAL LATERÍTICO - INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL | M3 | 300,00 | 98,79 | 122,23 | 36.669,00 |
| 1.5 | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 1.500,00 | 7,13 | 8,82 | 13.230,00 |
| 1.6 | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 | M2 | 1.500,00 | 1,40 | 1,73 | 2.595,00 |
| 1.7 | SINAPI | 95999 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 105,00 | 841,87 | 1.041,65 | 109.373,25 |
| 1.8 | SINAPI | 97053 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 12,00 | 22,40 | 27,72 | 332,64 |
| 1.9 | UFMA | C 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMPUS BACANGA | MÊS | 3,00 | 4.283,70 | 5.300,22 | 15.900,66 |
| TOTAL - CAMPUS SÃO LUÍS = |  |  |  |  |  |  | R$ 210.482,55 |  |
| 2 |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PAVIMENTADAS - CAMPUS CHAPADINHA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | 2.700,00 | 10,86 | 13,44 | 36.288,00 |
| 2.2 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 810,00 | 15,93 | 19,71 | 15.965,10 |
| 2.3 | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 810,00 | 6,02 | 7,45 | 6.034,50 |
| 2.4 | UFMA | C 03 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MATERIAL LATERÍTICO - INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL | M3 | 540,00 | 98,79 | 122,23 | 66.004,20 |
| 2.5 | SINAPI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 2.700,00 | 7,13 | 8,82 | 23.814,00 |
| 2.6 | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 | M2 | 2.700,00 | 1,40 | 1,73 | 4.671,00 |
| 2.7 | SINAPI | 95999 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 189,00 | 841,87 | 1.041,65 | 196.871,85 |
| 2.8 | SINAPI | 97053 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 12,00 | 22,40 | 27,72 | 332,64 |
| 2.9 | UFMA | C 02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMPUS CHAPADINHA | MÊS | 3,00 | 6.961,01 | 8.612,86 | 25.838,58 |
| TOTAL - CAMPUS CHAPADINHA = |  |  |  |  |  |  | R$ 375.819,87 |  |
| TOTAL DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  | R$ 586.302,42 |  |
| VALOR TOTAL: QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO III

| COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | REF | CÓD. | SERVIÇO | UNID. | COEF. | CUSTO unit (R$) | TOTAL (R$) |
| C 01 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMPUS BACANGA | MÊS |  |  | 4.283,70 |
| C 02 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMPUS CHAPADINHA | MÊS |  |  | 6.961,01 |
| C 03 |  |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MATERIAL LATERÍTICO - INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL | M3 |  |  | 98,79 |
|  | SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0026 | 91,32 | 0,24 |
|  | SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0134 | 32,66 | 0,44 |
|  | SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0061 | 168,57 | 1,03 |
|  | SINAPI | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0098 | 33,21 | 0,33 |
|  | SINAPI | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0027 | 2,59 | 0,01 |
|  | SINAPI | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0133 | 1,67 | 0,02 |
|  | SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0077 | 151,5 | 1,17 |
|  | SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0083 | 53,03 | 0,44 |
|  | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0558 | 11,4 | 0,64 |
|  | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0027 | 75,55 | 0,2 |
|  | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0133 | 25,98 | 0,35 |
|  | SINAPI | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0044 | 130,89 | 0,58 |
|  | SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0116 | 44,96 | 0,52 |
|  | SINAPI | 4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1,3000 | 58,84 | 76,49 |
|  | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 10,4000 | 1,57 | 16,33 |

ANEXO IV

|  | COMPOSIÇÃO BDI |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | CUSTOS ADMINISTRATIVOS | 3,82% |
|  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,00% |
|  | GARANTIAS E SEGUROS | 0,32% |
|  | RISCOS | 0,50% |
| 2 | CUSTOS FINANCEIROS | 1,02% |
|  | DESPESAS FINANCEIRAS | 1,02% |
| 3 | LUCRO | 6,00% |
|  | LUCRO | 6,00% |
| 4 | IMPOSTOS | 10,15% |
|  | ISS* | 2,00% |
|  | PIS | 0,65% |
|  | COFINS | 3,00% |
|  | CPRB | 4,50% |
|  | BDI = | 23,73% |

ANEXO V

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) |
| A | GRUPO A |  |  |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro contra acidentes no trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 1,00% | 1,00% |
|  | TOTAL - GRUPO A | 17,80% | 17,80% |
| B | GRUPO B |  |  |
| B1 | Repouso semanal remunerado | 17,88% | 0,00% |
| B2 | Feriados | 3,95% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,92% | 0,71% |
| B4 | 13º salário | 10,81% | 8,33% |
| B5 | Licença paternidade | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas justificadas | 0,72% | 0,56% |
| B7 | Dias de chuva | 1,48% | 0,00% |
| B8 | Auxílio acidente de trabalho | 0,11% | 0,09% |
| B9 | Férias gozadas | 8,61% | 6,63% |
| B10 | Salário maternidade | 0,03% | 0,02% |
|  | TOTAL - GRUPO B | 44,58% | 16,40% |
| C | GRUPO C |  |  |
| C1 | Aviso prévio indenizado | 5,42% | 4,18% |
| C2 | Aviso prévio trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias indenizadas | 4,87% | 3,75% |
| C4 | Depósito rescisão sem justa causa | 4,95% | 3,82% |
| C5 | Indenização adicional | 0,46% | 0,35% |
|  | TOTAL - GRUPO C | 15,83% | 12,20% |
| D | GRUPO D |  |  |
| D1 | Reincidência de grupo A sobre grupo B | 7,94% | 2,92% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46% | 0,35% |
|  | TOTAL - GRUPO D | 8,39% | 3,27% |
|  | TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) | 86,60% | 49,67% |

ANEXO VI

|  |  |  | C R O N O G R A M A D E S E R V I Ç O S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SERVIÇO | VALOR TOTAL | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  |  |
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PAVIMENTADAS - CAMPUS DOM DELGADO | R$ 210.482,55 |  | R$ 17.540,21 |  | R$ 17.540,21 |  | R$ 17.540,21 |  | R$ 17.540,21 |  | R$ 17.540,21 |  | R$ 17.540,21 |
| 1.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | R$ 20.160,00 | 8,33% | R$ 1.680,00 | 8,33% | R$ 1.680,00 | 8,33% | R$ 1.680,00 | 8,33% | R$ 1.680,00 | 8,33% | R$ 1.680,00 | 8,33% | R$ 1.680,00 |
| 1.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | R$ 8.869,50 | 8,33% | R$ 739,13 | 8,33% | R$ 739,13 | 8,33% | R$ 739,13 | 8,33% | R$ 739,13 | 8,33% | R$ 739,13 | 8,33% | R$ 739,13 |
| 1.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | R$ 3.352,50 | 8,33% | R$ 279,38 | 8,33% | R$ 279,38 | 8,33% | R$ 279,38 | 8,33% | R$ 279,38 | 8,33% | R$ 279,38 | 8,33% | R$ 279,38 |
| 1.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MATERIAL LATERÍTICO - INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL | R$ 36.669,00 | 8,33% | R$ 3.055,75 | 8,33% | R$ 3.055,75 | 8,33% | R$ 3.055,75 | 8,33% | R$ 3.055,75 | 8,33% | R$ 3.055,75 | 8,33% | R$ 3.055,75 |
| 1.5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | R$ 13.230,00 | 8,33% | R$ 1.102,50 | 8,33% | R$ 1.102,50 | 8,33% | R$ 1.102,50 | 8,33% | R$ 1.102,50 | 8,33% | R$ 1.102,50 | 8,33% | R$ 1.102,50 |
| 1.6 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 | R$ 2.595,00 | 8,33% | R$ 216,25 | 8,33% | R$ 216,25 | 8,33% | R$ 216,25 | 8,33% | R$ 216,25 | 8,33% | R$ 216,25 | 8,33% | R$ 216,25 |
| 1.7 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | R$ 109.373,25 | 8,33% | R$ 9.114,44 | 8,33% | R$ 9.114,44 | 8,33% | R$ 9.114,44 | 8,33% | R$ 9.114,44 | 8,33% | R$ 9.114,44 | 8,33% | R$ 9.114,44 |
| 1.8 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | R$ 332,64 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 |
| 1.9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMPUS BACANGA | R$ 15.900,66 | 8,33% | R$ 1.325,06 | 8,33% | R$ 1.325,06 | 8,33% | R$ 1.325,06 | 8,33% | R$ 1.325,06 | 8,33% | R$ 1.325,06 | 8,33% | R$ 1.325,06 |
| 2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PAVIMENTADAS - CAMPUS CHAPADINHA | R$ 375.819,87 |  | R$ 31.318,32 |  | R$ 31.318,32 |  | R$ 31.318,32 |  | R$ 31.318,32 |  | R$ 31.318,32 |  | R$ 31.318,32 |
| 2.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | R$ 36.288,00 | 8,33% | R$ 3.024,00 | 8,33% | R$ 3.024,00 | 8,33% | R$ 3.024,00 | 8,33% | R$ 3.024,00 | 8,33% | R$ 3.024,00 | 8,33% | R$ 3.024,00 |
| 2.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | R$ 15.965,10 | 8,33% | R$ 1.330,43 | 8,33% | R$ 1.330,43 | 8,33% | R$ 1.330,43 | 8,33% | R$ 1.330,43 | 8,33% | R$ 1.330,43 | 8,33% | R$ 1.330,43 |
| 2.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | R$ 6.034,50 | 8,33% | R$ 502,88 | 8,33% | R$ 502,88 | 8,33% | R$ 502,88 | 8,33% | R$ 502,88 | 8,33% | R$ 502,88 | 8,33% | R$ 502,88 |
| 2.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MATERIAL LATERÍTICO - INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL | R$ 66.004,20 | 8,33% | R$ 5.500,35 | 8,33% | R$ 5.500,35 | 8,33% | R$ 5.500,35 | 8,33% | R$ 5.500,35 | 8,33% | R$ 5.500,35 | 8,33% | R$ 5.500,35 |
| 2.5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | R$ 23.814,00 | 8,33% | R$ 1.984,50 | 8,33% | R$ 1.984,50 | 8,33% | R$ 1.984,50 | 8,33% | R$ 1.984,50 | 8,33% | R$ 1.984,50 | 8,33% | R$ 1.984,50 |
| 2.6 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 | R$ 4.671,00 | 8,33% | R$ 389,25 | 8,33% | R$ 389,25 | 8,33% | R$ 389,25 | 8,33% | R$ 389,25 | 8,33% | R$ 389,25 | 8,33% | R$ 389,25 |
| 2.7 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | R$ 196.871,85 | 8,33% | R$ 16.405,99 | 8,33% | R$ 16.405,99 | 8,33% | R$ 16.405,99 | 8,33% | R$ 16.405,99 | 8,33% | R$ 16.405,99 | 8,33% | R$ 16.405,99 |
| 2.8 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | R$ 332,64 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 |
| 2.9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMPUS CHAPADINHA | R$ 25.838,58 | 8,33% | R$ 2.153,22 | 8,33% | R$ 2.153,22 | 8,33% | R$ 2.153,22 | 8,33% | R$ 2.153,22 | 8,33% | R$ 2.153,22 | 8,33% | R$ 2.153,22 |
|  | TOTAL POR MÊS |  |  | R$ 48.858,54 |  | R$ 48.858,54 |  | R$ 48.858,54 |  | R$ 48.858,54 |  | R$ 48.858,54 |  | R$ 48.858,54 |
|  | TOTAL ACUMULADO |  |  | R$ 48.858,54 |  | R$ 97.717,07 |  | R$ 146.575,61 |  | R$ 195.434,14 |  | R$ 244.292,68 |  | R$ 293.151,21 |

|  |  |  | C R O N O G R A M A D E S E R V I Ç O S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SERVIÇO | VALOR TOTAL | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  |
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PAVIMENTADAS - CAMPUS DOM DELGADO | R$ 210.482,55 |  | R$ 17.540,21 |  | R$ 17.540,21 |  | R$ 17.540,21 |  | R$ 17.540,21 |  | R$ 17.540,21 |  | R$ 17.540,21 |
| 1.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | R$ 20.160,00 | 8,33% | R$ 1.680,00 | 8,33% | R$ 1.680,00 | 8,33% | R$ 1.680,00 | 8,33% | R$ 1.680,00 | 8,33% | R$ 1.680,00 | 8,33% | R$ 1.680,00 |
| 1.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | R$ 8.869,50 | 8,33% | R$ 739,13 | 8,33% | R$ 739,13 | 8,33% | R$ 739,13 | 8,33% | R$ 739,13 | 8,33% | R$ 739,13 | 8,33% | R$ 739,13 |
| 1.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | R$ 3.352,50 | 8,33% | R$ 279,38 | 8,33% | R$ 279,38 | 8,33% | R$ 279,38 | 8,33% | R$ 279,38 | 8,33% | R$ 279,38 | 8,33% | R$ 279,38 |
| 1.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MATERIAL LATERÍTICO - INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL | R$ 36.669,00 | 8,33% | R$ 3.055,75 | 8,33% | R$ 3.055,75 | 8,33% | R$ 3.055,75 | 8,33% | R$ 3.055,75 | 8,33% | R$ 3.055,75 | 8,33% | R$ 3.055,75 |
| 1.5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | R$ 13.230,00 | 8,33% | R$ 1.102,50 | 8,33% | R$ 1.102,50 | 8,33% | R$ 1.102,50 | 8,33% | R$ 1.102,50 | 8,33% | R$ 1.102,50 | 8,33% | R$ 1.102,50 |
| 1.6 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 | R$ 2.595,00 | 8,33% | R$ 216,25 | 8,33% | R$ 216,25 | 8,33% | R$ 216,25 | 8,33% | R$ 216,25 | 8,33% | R$ 216,25 | 8,33% | R$ 216,25 |
| 1.7 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | R$ 109.373,25 | 8,33% | R$ 9.114,44 | 8,33% | R$ 9.114,44 | 8,33% | R$ 9.114,44 | 8,33% | R$ 9.114,44 | 8,33% | R$ 9.114,44 | 8,33% | R$ 9.114,44 |
| 1.8 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | R$ 332,64 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 |
| 1.9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMPUS BACANGA | R$ 15.900,66 | 8,33% | R$ 1.325,06 | 8,33% | R$ 1.325,06 | 8,33% | R$ 1.325,06 | 8,33% | R$ 1.325,06 | 8,33% | R$ 1.325,06 | 8,33% | R$ 1.325,06 |
| 2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PAVIMENTADAS - CAMPUS CHAPADINHA | R$ 375.819,87 |  | R$ 31.318,32 |  | R$ 31.318,32 |  | R$ 31.318,32 |  | R$ 31.318,32 |  | R$ 31.318,32 |  | R$ 31.318,32 |
| 2.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | R$ 36.288,00 | 8,33% | R$ 3.024,00 | 8,33% | R$ 3.024,00 | 8,33% | R$ 3.024,00 | 8,33% | R$ 3.024,00 | 8,33% | R$ 3.024,00 | 8,33% | R$ 3.024,00 |
| 2.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | R$ 15.965,10 | 8,33% | R$ 1.330,43 | 8,33% | R$ 1.330,43 | 8,33% | R$ 1.330,43 | 8,33% | R$ 1.330,43 | 8,33% | R$ 1.330,43 | 8,33% | R$ 1.330,43 |
| 2.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | R$ 6.034,50 | 8,33% | R$ 502,88 | 8,33% | R$ 502,88 | 8,33% | R$ 502,88 | 8,33% | R$ 502,88 | 8,33% | R$ 502,88 | 8,33% | R$ 502,88 |
| 2.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MATERIAL LATERÍTICO - INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL | R$ 66.004,20 | 8,33% | R$ 5.500,35 | 8,33% | R$ 5.500,35 | 8,33% | R$ 5.500,35 | 8,33% | R$ 5.500,35 | 8,33% | R$ 5.500,35 | 8,33% | R$ 5.500,35 |
| 2.5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | R$ 23.814,00 | 8,33% | R$ 1.984,50 | 8,33% | R$ 1.984,50 | 8,33% | R$ 1.984,50 | 8,33% | R$ 1.984,50 | 8,33% | R$ 1.984,50 | 8,33% | R$ 1.984,50 |
| 2.6 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 | R$ 4.671,00 | 8,33% | R$ 389,25 | 8,33% | R$ 389,25 | 8,33% | R$ 389,25 | 8,33% | R$ 389,25 | 8,33% | R$ 389,25 | 8,33% | R$ 389,25 |
| 2.7 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | R$ 196.871,85 | 8,33% | R$ 16.405,99 | 8,33% | R$ 16.405,99 | 8,33% | R$ 16.405,99 | 8,33% | R$ 16.405,99 | 8,33% | R$ 16.405,99 | 8,33% | R$ 16.405,99 |
| 2.8 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | R$ 332,64 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 | 8,33% | R$ 27,72 |
| 2.9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMPUS CHAPADINHA | R$ 25.838,58 | 8,33% | R$ 2.153,22 | 8,33% | R$ 2.153,22 | 8,33% | R$ 2.153,22 | 8,33% | R$ 2.153,22 | 8,33% | R$ 2.153,22 | 8,33% | R$ 2.153,22 |
|  | TOTAL POR MÊS |  |  | R$ 48.858,54 |  | R$ 48.858,54 |  | R$ 48.858,54 |  | R$ 48.858,54 |  | R$ 48.858,54 |  | R$ 48.858,54 |
|  | TOTAL ACUMULADO |  |  | R$ 342.009,75 |  | R$ 390.868,28 |  | R$ 439.726,82 |  | R$ 488.585,35 |  | R$ 537.443,89 |  | R$ 586.302,42 |